,

REPUBLIKA  HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-04/26-01/01

URBROJ: 2133-04-03-02/03-26-

Slunj, __________ 2026.

Na temelju članka 25. stavka 1. podstavak 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09, 6/13, 15/13, 3/15 i "Službeni glasnik Grada Slunja" 1/18, 2/20, 6/20, 3/21, 5/21-pročišćeni tekst) i članka 32. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slunja za 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Slunja 11/24, 1/25, 7/25, 13/25), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj ___ sjednici održanoj dana ___________ 2026. godine, donosi

# ZAKLJUČAK

- Usvaja se  Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 07. 2025. - 31. 12. 2025. godine.

- Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNK

GRADSKOG VIJEĆA

Jure Katić

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa zakonskom odredbom članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i odredbama Statuta Grada Slunja i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slunja, Gradonačelnik je u obvezi dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu.

Ovim Izvješćem daje se sažeti pregled rada Gradonačelnika Grada Slunja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. godine.

Gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti na čelu je Gradske uprave i odgovoran je za zakonitost rada i usmjeravanje rada upravnih odjela i službi u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada te nadzire njihov rad.

U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je obavljao poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Slunja propisane Statutom sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao i odredbama niza posebnih zakona kojima se uređuju pojedina područja djelokruga.

U Izvješću su prikazane glavne aktivnosti u radu Gradonačelnika prema područjima djelovanja, a sukladno izvještajima nadležnog upravnog odjela te odsjeka.

Predlaže se Gradskom vijeću usvajanje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Slunja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. godine.

PROČELNICA

Zdenka Špelić, dipl.iur.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-04/26-01/01

UR.BROJ: 2133-04-03-02/04-26-1

Slunj, 25. 02. 2026.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SLUNJA

Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 38. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15, “Službeni glasnik Grada Slunja” 1/18, 2/20, 6/20, 3/21 i 5/21-pročišćeni tekst) podnosim

IZVJEŠĆE O RADU

ZA RAZDOBLJE 01. 07. DO 31. 12. 2025. GODINE

Temeljem odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi  podnosim izvješće o svom radu za razdoblje srpanj-prosinac 2025. godine u kojem ću se osvrnuti samo na dio radova, aktivnosti, projekata koje smo pokrenuli i/ili realizirali u navedenom razdoblju.

Vodoopskrba i odvodnja

Tijekom 2025. godine nastavljena je provedba projekta izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda po FIDIC pravilima (tzv. "žuti Fidic”) što znači da je odabrani izvoditelj u obvezi ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju objekta. Nakon što je u prvoj polovici 2025. godine definirana visina na kojoj UPOV mora biti izgrađen, te njegova udaljenosti od rijeke Korane, izvoditelj je ishodio izmjenu lokacijske dozvole i predao zahtjev za građevinsku dozvolu. Paralelno sa tim projektom izrađuje se dokumentacija za pristupnu prometnicu do UPOVa koju je u obvezi izgraditi Grad i za koju je do kraja 2025. godine ishođena lokacijska dozvola.

Vodovod i kanalizacije d.o.o. Karlovac (za podružnicu Komunalac Slunj) kandidirao je projekt izgradnje fotonaponske elektrane  na objektu vodocrpilišta u cilju smanjenja troškova električne energije potrebne za rad vodocrpilišta.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje procijenjene vrijednosti 6,4 mln € kandidirana je za sufinanciranje u Program konkurentnost i kohezija (ishod još nije poznat).

Sanacija odlagališta otpada Pavlovac

Krajem studenog završeni su  radovi na sanaciji odlagališta otpada Pavlovac koji se  sufinanciraju sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta (radovi, nadzor, promidžba i upravljanje) iznosi 761.431,12 €.

Za završetak projekta potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu, te se očekuje da će sve aktivnosti vezane uz projekt biti završene u prvoj polovici 2026. godine.

Vježbalište na otvorenom

U studenom je završeno vježbalište na otvorenom koje je, uz financijsku potporu  Ministarstva turizma i sporta, uređeno pokraj postojeće pumptrack staze. Na vježbalištu je postavljeno 12 sprava za vježbanje, od čega su 2 posebno prilagođene osobama s invaliditetom, sjenica za odmor i zaštitu od sunca, 6 klupa za sjedenje i 4 klupe za tinejdžere, uređena je i mini atletska staza za trčanje i zagrijavanje.

Izgradnjom vježbališta želimo potaknuti građane svih dobnih skupina na bavljenje sportom, rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena.

## Izmjene i dopune prostornih plana i nove katastarske izmjere

Iako sporo i sa zastojima, provodi se postupak izmjena i dopuna Urbanističkog i Prostornog plana uređenja Grada Slunja. Zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva za uvrštenje u Prostorni plan tijekom jeseni 2025. godine ponovno je provođen postupak ishođenja mišljenja o ocjeni potrebe provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slunja.

Državna geodetska uprava nastavila je s aktivnostima izmjere građevinskog zemljišta na našem području, te je krajem kolovoza 2025. godine izvoditelj radova započeo s postupkom izmjere za dio k.o. Nikšić. Za izmjeru dijela k.o. Cvitović proširen je obuhvat izmjere, te je izvoditelj do kraja 2025. godine obavio terenski dio posla. Očekuje se da će obje katastarske općine biti završene tijekom 2026. godine.

Prometna infrastruktura

Radovi uređenja nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima  dužine cca 6 km u potpunosti su završeni krajem srpnja 2025. godine kada su okončani radovi na području Mjesnog odbora Primišlje koji su čekali završetak radova HEP-a.

U ime Hrvatskih cesta nastavili smo aktivnosti  na rješavanju imovinsko pravnih odnosa za rekonstrukciju 8 km državne ceste D1. Do kraja 2025. godine zaključeni su ugovori o kupoprodaji sa gotovo svima vlasnicima nekretnina koji su prihvatili ponude za sklapanje ugovora. Za preostalih 30-tak parcela čiji se vlasnici nisu očitovali ili nisu prihvatili ponuđene cijene nastavit će se postupak izvlaštenja.

Za izgradnju nogostupa uz D1 od naselja Nikšić do naselja Donje Taborište u dužini od cca 2,2 km i asfaltiranje dionice D1 od Blagaja do Nikšića u dužini od cca 8 km Hrvatske ceste provele su postupak nabave, te se očekuje da bi građevinski radovi mogli krenuti s proljećem 2026. godine.

Hrvatske su ceste potkraj 2025. započele s radovima sanacije stijenskog pokosa iznad D1.  Riječ je zahtjevim radovima koji imaju za cilj sanaciju stijenske mase i ugradnju sustava zaštite od odrona. U sklopu zahvata postavlja se dupla zaštitna mreža, čelične sajle i zaštitna barijera s ciljem povećanja sigurnost prometa na predmetnoj lokaciji.

U prosincu 2025. godine na Gradskom  je vijeću usvojen  Plan održive mobilnosti grada Slunja kao strateškog dokumenta iz područja prometa s ciljem kreiranja dugoročne strategije razvoja prometa uspostavljanjem održivog prometnog sustava.

Radovi uređenja okoliša kod spomenika palim Braniteljima Domovinskog rata

U studenom su završeni radovi na uređenju kontaktnog prostora uz Spomenik poginulim braniteljima u gradskom parku kojima je  prostor namijenjen odavanju počasti dodatno proširen i  oplemenjen. Radovi vrijednosti cca 25.000,00 € sufinancirani su sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja i Grada  Slunja.

Uređenjem ovog prostora Grad Slunj nastavlja sustavno ulagati u očuvanje kulture sjećanja te brigu o mjestima koja imaju posebno značenje za grad i njegove građane.

Uređenje i opremanje gradskog kupališta

Nakon što smo u prvoj polovici 2025. godine na gradskom kupalištu postavili mobilni objekt za obavljanje uslužnih djelatnosti, osigurali komunalne priključke i nužnu opremu, po završetku sezone kupanja pristupili smo radovima uređenja i opremanja dječjeg igrališta s ciljem unaprjeđenja infrastrukture namijenjene najmlađim sugrađanima.

Projekt je realiziran s ciljem obogaćivanja sadržaja na kupalištu te stvaranja kvalitetnijih i sigurnijih uvjeta za boravak djece i obitelji u prirodnom okruženju. Radovi su, uz sredstva Grada, sufinancirani sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva.  Na igralištu su uklonjene stare dotrajala sprave i postavljene četiri nove: ljuljačka košara, tobogan, multifunkcionalna penjalica i ljuljačka prilagođena različitim uzrastima djece, a ispod cijele površine postavljana je antistresna podloga.

Na kupalištu je na početku kupališne sezone provedena ekološka akcija čišćenja u sklopu projekta „Zdrav za 5“ koju se zajednički realizirali Policijska uprava karlovačka, Interventna jedinica policije Karlovac i Grad Slunj. Akcija je obuhvatila čišćenje okoliša u blizini rijeke Korane te čišćenje korita rijeke. Potporu u provedbi aktivnosti dali su Javna ustanova Natura Viva, Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Komunalno društvo Lipa d.o.o., ŠRD Slunjčica Slunj i KKK Rastočki mlinari, čime je potvrđena važnost zajedničkog djelovanja institucija, udruga i lokalne zajednice u zaštiti okoliša.

Energetska obnova stambenih zgrada u Slunju

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i u drugoj polovici 2025. godine nastavilo je sa provedbom  Programa smanjenja energetskog siromaštva te su započeli radovi na zamjeni stolarije, izolaciji krovišta, uređenju toplinske fasade na stambenim zgradama u Ulici kralja Zvonimira 17, 19, 21, 21a i 23.

Provedbom ovog programa značajno se poboljšavaju uvjeti stanovanja, smanjuju troškovi energije te doprinosi podizanju kvalitete života građana.

Klizalište

U 2025. godini, tijekom razdoblja Adventa, po prvi smo puta je Slunj dobio svoje Klizalište što je polučilo pozitive reakcije svih, posebno djece. U realizaciju ovog  projekta koji je zahtijevao izuzetan angažman kako ljudi tako i opreme bio je uključen velik broj sudionika iz različitih tvrtki (od  osiguranja potrebnih instalacija i opreme, montaže i demontaže klizališta, održavanja leda, iznajmljivanja klizaljki, itd.).

Samo uz puni angažman i aktivno sudjelovanja svih mogli smo polučiti uspjeh. Stoga se još jednom zahvaljujem svima koji su sudjelovali i omogućili da Slunj ima svoje klizalište. Iskustvo koje smo stekli nosimo sa sobom kako bismo naredne godine bili još bolji i uspješniji.

Braniteljski centar

Krajem 2025. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja započelo je s radovima rekonstrukcije školske zgrade u Donjem Lađevcu, koja se prenamjenjuje u Braniteljski centar. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 6,7 milijuna eura s PDV-om, jednom od najznačajnijih razvojnih projekata za Slunj i šire područje Karlovačke županije.

Po završetku gradnje u Braniteljskom centru pružat će se trajna skrb za 50 branitelja o kojima će brinuti 30-tak zaposlenih.

Zamjena krovišta na zgradi Pučkog otvorenog učilišta

Na zgradi Pučkog otvorenog učilišta Slunj realiziran je projekt zamjene krovišta vrijednosti cca 62.000 € za koje je dio sredstava osiguralo Ministarstva kulture i medija (40.000,00 eura), dok su preostala potrebna sredstva osigurali Grad i Pučko otvoreno učilište.

Provedba ovog projekta predstavlja nastavak sustavnog ulagana u obnovu i unapređenje kulturne infrastrukture na području Grada.

Radovi na gradskom groblju

Tijekom  2025. godine nastavljeni su zahvati i ulaganja na  grobljima. Tako je na gradskom groblju u Slunju izgrađena treća asfaltirana staza (prilaz Kapelici sv. Magdalene) i uređeno spojno stepenište između novog parkinga i groblja. Na groblju Nikšić uređen je parking čime su osigurani bolji uvjeti pristupa i boravka za građane. Provedba navedenih aktivnosti predstavlja kontinuirano ulaganje u održavanje i unaprjeđenje komunalne infrastrukture.

Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću Slunj

Tijekom 2025. godine nastavili smo sa ulaganjima u opremanje i uređenje postojećeg objekta dječjeg vrtića, te je nabavljena potrebna didaktička, motorička i senzomotorička oprema i igrala za unutarnje i vanjske prostore, nabavljeni su sportski rekviziti i opreme, namještaja za provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, a izvedeni su i građevinski radovi vezani uz uređenje sportskih sadržaja. Projekt vrijedan cca 52.000,00 € sufinanciran je sredstvima  Ministarstva demografije i useljeništva sa 40.000,00€.

Bespovratne potpore za poticaje rješavanja stambenih pitanja mladim obiteljima na području Slunja

U 2025. godini nastavili smo s provedbom demografskih mjera usmjerenih na poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i poticanja ostanka mladih na području grada. U okviru mjere dodjele potpora za stambeno zbrinjavanje dodijeljeno je ukupno 13 socijalnih potpora, za što je isplaćeno 28.300,00 eura.

Bespovratne potpore namijenjene razvoju poljoprivrede i poduzetništva na području grada Slunja

U 2025. godini nastavili smo i sa provedbom poticajnih mjera usmjerenih na razvoj poljoprivrede, poduzetništva i turizma, s ciljem jačanja lokalnog gospodarstva i poticanja novih ulaganja.

U području poljoprivrede dodijeljeno je ukupno 34 potpore za razvoj poljoprivrede, za što je isplaćeno 24.198,05 eura. Ovim mjerama pružena je financijska podrška poljoprivrednicima s ciljem  unapređenja proizvodnje, modernizacije opreme te povećanja konkurentnosti na tržištu.

U okviru mjera za razvoj poduzetništva dodijeljeno je 7 potpora u ukupnom iznosu od 9.077,74 eura. Potpore su bile usmjerene na poticanje razvoja postojećih poduzetnika, jačanje poslovnih aktivnosti te stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja.

Za razvoj turizma dodijeljeno je 18 potpora, a ukupna vrijednost isplaćenih sredstava iznosila je 66.036,93 eura. Ovim mjerama potaknuto je unapređenje turističke ponude, podizanje kvalitete usluga i dodatno jačanje prepoznatljivosti Slunja kao turističke destinacije.

Ukupno je kroz navedene mjere dodijeljeno 59 potpora, u ukupnom iznosu od 99.312,72 eura.

Potpore za novorođenčad, učenike i studente

U 2025. godini nastavili smo s provedbom mjere potpore i podrške obiteljima, djeci,  učenicima i studentima kroz:

-dodjelu jednokratnih potpora za novorođenčad od 1.000,00 € za svako dijete

-dodjelu jednokratnih novčanih potpora učenicima i studentima koji se obrazuju izvan mjesta prebivališta, a tijekom vikenda dolaze kući

-sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

-nabavu radnih materijala i likovnih mapa za sve učenike Osnovne škole Slunj

-sufinanciranje odlaska u školu prirode  i na ekskurzije za učenike slabijeg imovinskog stanja

-sufinanciranje troškova produženog boravka za učenike Osnovne škole Slunj koji je organiziran u 2 odgojne skupine  sa ukupno 50 učenika

- dodjelu stipendija – u školskoj/pedagoškoj godini 2025./2026. dodijeljeno je ukupno 16 stipendija, 9 učeničkih i 7 studentskih (učenička stipendija iznosi 90 €, studentska 150 €)

Otkivanje biste Biskupa mons.dr. Mile Bogovića

Povodom 5. obljetnice smrti prvog Biskupa Gospićko-senjske biskupije mons. dr. Mile Bogovića na Trgu Zrinskih i Frankopana postavljena je bista Biskupa Bogovića, rad  umjetnika Slavena Miličevića.

Kulturna događanja, manifestacije

U razdoblju od 1.7. do 31. 12. 2025. godine organizirali smo ili podržali niz zabavnih, kulturnih, sportskih, humanitarnih i sl. događanja. Pored tradicionalnih događanja koja se u Slunju odvijaju svake godine i koja zahtijevaju značajan angažman, posebno ističem organizaciju događanja tijekom ljeta – tzv. „Slunjsko ljeto“ i organizaciju “Dana Grada Slunja“ sa obilježavanjem 30. obljetnice VRO „Oluja“.

Ulazak u zimu obilježila je organizacija Adventa sa nizom događanja tijekom prosinca koje smo pokušali prilagoditi  svim uzrastima i dobnim skupinama.

Ulazak u Novu godinu obilježili smo podnevnim dočekom sa zabavnim i ugostiteljskim sadržajima.

Pored aktivnosti i projekata koji su navedeni u ovom izvješću postoji i niz drugih koje ovdje nisu posebno spomenute, a koje su zahtijevale angažman i aktivno sudjelovanje.

U svaki realiziran projekt potrebno je uložiti vrijeme i rad, neovisno o tome koje će rezultate polučiti. I svaki nas od njih veseli,  neovisno o tome koliko je velik jer svaki od njih doprinosi dobrobiti i unapređenju života naših sugrađana.

GRADONAČELNICA:

Mirjana Puškarić, mag.oec., v.r.