REPUBLIKA  HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/26-01/04

URBROJ: 2133-04-03-03/01-26-

Slunj, __________ 2026.

Na temelju članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09,  6/13, 15/13, 3/15,  „Službeni glasnik Grada Slunja“ 1/18, 2/20, 6/20, 3/21, 5/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Slunja  na svojoj  ___. sjednici održanoj dana _________ 2026. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Gradonačelnika  o izvršenju Programa građenja

komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2025. godini

I.

Usvaja se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  na području Grada Slunja u 2025. godini.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke prilaže se uz Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u  „Službenom glasniku Grada Slunja“.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Jure Katić

REPUBLIKA    HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/26-01/04

URBROJ: 2133-04-03-03/01-26-1

Slunj,  ________  2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18,32/20 i 145/24) i  članka 36. stavka 1. podstavka 17. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09,  06/13, 15/13 i 03/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ 01/18, 02/20, 06/20, 03/21 i 05/21-pročišćeni tekst), donosim

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa  građenja komunalne infrastrukture

na području Grada Slunja u 2025. godini

Člankom 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) propisana je obveza da gradonačelnik podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Utvrđuje se da je Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2025. godini („Službeni Glasnik Grada Slunja“ br. 11/24, 02/25, 07/25, 08/25 i 13/25, u daljnjem tekstu: Program) izvršen na sljedeći način:

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje  se rekonstruiraju:

| - Nerazvrstane ceste |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Planirane aktivnosti | Planirana sredstva | Realizirano | Izvori financiranja za realizirane aktivnosti |
| 1. | Projektna dokumentacija modernizacije ceste u Donjem Taborištu (k.č. 2176 k.o. Slunj 1) | 3.300,00 € | Utroška sredstva nije bilo | - |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za nastavak izgradnje nogostupa u naselju Gornje Taborište (nastavak Ladihovićeve ulice) | 10.000,00 € | Utroška sredstva nije bilo | - |
| 3. | Izrada projektne dokumentacije i radovi rješavanja oborinske odvodnje na prometnici u Ulici kralja Zvonimira | 10.000,00 € | Izvedeni su radovi rješavanja oborinske odvodnje za što je utrošeno 6.199,38 € | Komunalna naknada 6.199,38 € |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije izgradnje spojne prometnice od državne ceste D1 do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (30.000,00 €) kao i radovi izgradnje prometnice (350.000,00 €) | 380.000,00 € | Za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 11.875,00 € | Komunalna naknada 11.875,00 € |
| 5 | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i otkup zemljišta | 50.000,00 € | Utroška sredstva nije bilo | - |
| SVEUKUPNO 1. |  | 453.300,00 € | 18.074,38 € | 18.074,38 € |

- Građevine komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja:

| - Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Planirane aktivnosti | Planirana sredstva | Realizirano | Izvori financiranja za realizirane aktivnosti |
| 1. | Pješački most Slovin – troškovi vezani uz rješavanje imovinsko -pravnih odnosa | 1.200,00 € | Utrošena su sredstva u iznosu od 250,00 € za naknadu za pravno postupanje u postupku izvlaštenja | Višak prihoda iz prethodnih godina 250,00 € |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za formiranje šetnice uz rijeku Slunjčicu | 20.000,00 € | Utroška sredstva nije bilo | - |
| UKUPNO 2.1. |  | 21.200,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| - Građevine i uređaji javne namjene |  |  |  |  |
| Red. broj | Planirane aktivnosti | Planirana sredstva | Realizirano | Izvori financiranja za realizirane aktivnosti |
| 1. | Uređenje dijela platoa na gradskom kupalištu u Slunju (izrada dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor) | 98.000,00 € | Ukupno je utrošeno 97.170,14 € od čega 19.375,00 € za izradu projektne dokumentacije, 74.920,14 € za provedbu radova uređenja te 2.875,00 € za podmirenje troškova stručnog nadzora | Komunalna naknada 96.000,00 € Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 1.170,14 € |
| 2. | Uređenje i opremanje dječjeg igrališta na gradskom kupalištu u Slunju | 82.600,00 € | Ukupno je utrošeno 82.211,68 € od čega 80.670,80 € za radove uređenja podloge, nabavu i postavljanje opreme na dječjem igralištu te 1.540,88 € za stručni nadzor i troškove promidžbe vidljivosti | Komunalna naknada 29.900,00€ Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti 49.083,76 € Opći prihodi i primici 3.227,92 € |
| 3. | Otkup zemljišta, izrada idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta uređenja prometnog terminala u centru grada | 370.000,00 € | Utroška sredstava nije bilo | - |
| 4. | Izgradnja, uređenje i opremanje vježbališta uz pumptrack stazu | 108.400,00 € | Za potrebe uređenja vježbališta ukupno je utrošeno 108.216,01 €, od čega za radove izgradnje i opremanja 102.841,01 € a 5.375,00 € za izradu glavnog projekta i stručni nadzor | Višak prihoda iz prethodnih godina 63.216,01 € Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti 45.000,00 € |
| 5. | Uređenje polivalentnog igrališta u Nikšiću | 75.400,00 € | Uređeno je polivalentno igralište za što je utrošeno ukupno 75.188,48 €, od čega su radovi izgradnje i uređenja iznosili 71.188,48 €, a stručni nadzor i izrada projektne dokumentacije 4.000,00 € | Višak prihoda iz prethodnih godina 75.188,48 € |
| 6. | Završetak izrade projektne dokumentacije uređenja nogometnog igrališta Zubac | 30.000,00 € | U sklopu izrade dokumentacije izrađen je geotehnički elaborat za što je utrošeno 21.187,50 € | Višak prihoda iz prethodnih godina 21.187,50 € |
| UKUPNO 2.2. |  | 764.400,00€ | 383.973,81 € | 383.973,81 € |
| - Javna rasvjeta |  |  |  |  |
| Red. broj | Planirane aktivnosti | Planirana sredstva | Realizirano | Izvori financiranja za realizirane aktivnosti |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete na nogostupima uz državnu cestu D1 | 9.100,00 € | Za izradu glavnog projekta javne rasvjete utrošeno je 5.771,78 € | Komunalna naknada 5.771,78 € |
| 2. | Proširenje mreže javne rasvjete i osiguranje dodatnih priključaka električne energije | 10.000,00 € | Ukupno je utrošeno 7.569,03 €, od čega 5.129,03 € za povećanje priključne snage i radove proširenja u gradskom parku (radovi, atesti i priključak na mrežu) te 50,00 € za priključak električne energije u naselju Primišlje (nova trafostanica TS4) | Komunalna naknada 7.569,03 € |
| UKUPNO 2.3. |  | 19.100,00 € | 13.340,81 € | 13.340,81 € |
| SVEUKUPNO 2. |  | 804.700,00 € | 397.564,62 € | 397.564,62 € |
| SVEUKUPNO TOČKA 1. i 2. : |  | 1.258.000,00 € | 415.639,00 € | 415.639,00 € |

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću na usvajanje.

GRADONAČELNICA

Mirjana Puškarić, mag. oec., v.r.