REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-06/26-01/23

URBROJ: 2133-04-03-02/03-26-

Slunj, ________ 2026.

Na temelju članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09, 06/13, 15/13, 3/15 i "Službeni glasnik Grada Slunja" 1/18, 2/20, 6/20, 3/21, 5/21–pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj ____ sjednici održanoj dana _________ 2026. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja destinacijom Slunj – Rastoke za 2025. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o Izvješće o provedbi Plana upravljanja destinacijom Slunj – Rastoke za 2025. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. prilaže se uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Jure Katić

IZVJEŠĆE O PROVEDBI

PLANA UPRAVLJANJA DESTINACIJOM SLUNJ – RASTOKE ZA 2025. GODINU

Slunj, ožujak 2026.

Uvod

Izvješće o provedbi Plana upravljanja destinacijom Slunj – Rastoke za 2025. godinu izrađuje se u svrhu sustavnog, transparentnog i pravovremenog praćenja provedbe mjera i aktivnosti definiranih Planom upravljanja destinacijom. Izvješćivanje omogućuje praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja destinacije, identifikaciju izazova u provedbi te donošenje odluka o potrebnim prilagodbama i daljnjim razvojnim aktivnostima.

Nositelj izrade izvješća je Turistička zajednica grada Slunja, u suradnji s Gradom Slunjem i ostalim relevantnim dionicima uključenima u provedbu pojedinih mjera i aktivnosti, uključujući javne ustanove, komunalna društva, lokalne udruge, turističke subjekte i druge partnere.

Izvješće se izrađuje na godišnjoj razini te obuhvaća pregled statusa provedbe svake mjere i aktivnosti, ostvarene rezultate i pokazatelje uspješnosti, razloge za eventualna odstupanja od plana te prijedloge daljnjih aktivnosti i korektivnih mjera.

Sukladno odredbama Plana upravljanja destinacijom, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Slunja dostavlja izvješće Gradskom vijeću Grada Slunja do 31. ožujka tekuće godine, a ono se objavljuje i na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice radi transparentnosti i informiranja javnosti.

- Sažetak rezultata provedbe Plana upravljanja destinacijom Slunj Rastoke za 2025. godinu

Tijekom 2025. godine provedene su brojne aktivnosti predviđene Planom upravljanja destinacijom Slunj Rastoke koje su bile usmjerene na razvoj održivog turizma, unapređenje turističke ponude, promociju destinacije te jačanje suradnje među dionicima turističkog razvoja.

Poseban naglasak stavljen je na razvoj outdoor i wellbeing sadržaja, jačanje vidljivosti destinacije na turističkom tržištu te uključivanje lokalne zajednice u turističke aktivnosti.

U području razvoja turističkih proizvoda realiziran je projekt Razvoj outdoor proizvoda (Rastoke Outdoor), u sklopu kojeg su postavljene nove oznake za pješačke i biciklističke staze te su unaprijeđene mogućnosti aktivnog boravka u prirodi. Također je organiziran program „Wellbeing na vodi“, tijekom kojeg je u lipnju 2025. godine svakog vikenda održan besplatan program wellbeing aktivnosti u prirodi namijenjen posjetiteljima i lokalnom stanovništvu. Na temu kulturno-povijesne i nematerijalne baštine destinacije Slunj Rastoke organizirane su tematske i interpretacijske šetnje (srednjovjekovni Slunj i Frankopani Slunjski, Milan Neralić, priče i legende slunjskog kraja te tradicija mlinarstva u Rastokama). U interpretaciju baštine uključeni su i lokalni stanovnici kroz pripovijedanje obiteljskih priča i predaja. U sklopu obilježavanja Europskih dana baštine postavljene su interpretacijske informativne ploče na temu „Život na granici“, a usmena predaja Rastoka predstavljena je i putem informativnih ploča postavljenih u području Rastoka.

U cilju očuvanja okoliša i podizanja svijesti o važnosti zaštite prirodne baštine provedene su ekološke akcije čišćenja okoliša u organizaciji Grada Slunja, Komunalnog društva Lipa i Turističke zajednice grada Slunja.

Značajan doprinos razvoju destinacije ostvaren je kroz organizaciju brojnih kulturnih, turističkih i društvenih događanja koja doprinose obogaćivanju turističke ponude i uključivanju lokalne zajednice. Tijekom 2025. godine organizirana su događanja poput Uskrsnog sajma, manifestacije Mostovi plešu, Izložbenog korza, Dana mlina, Jesenske šetnje i Adventa u Slunju, na kojima su lokalni proizvođači i obrtnici imali mogućnost predstavljanja svojih proizvoda.

U području promocije destinacije provedene su brojne aktivnosti usmjerene na povećanje vidljivosti destinacije Slunj Rastoke. Promotivni materijali distribuirani su putem Turističko-informativnog centra Rastoke, turističkih sajmova, partnerskih turističkih organizacija te turističkih subjekata u okolnim destinacijama. Promocija destinacije provedena je i kroz sudjelovanje na turističkom sajmu Place2Go te putem međunarodnih sajmova na kojima su promotivne materijale distribuirale regionalne turističke organizacije.

Tijekom godine ostvarena je i značajna medijska vidljivost destinacije kroz objave u domaćim medijima i turističkim portalima, a povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma organizirano je studijsko putovanje novinara koji su prenijeli informacije o destinaciji u nacionalnim i stranim medijima.

Važan segment razvoja destinacije predstavlja i međudestinacijska suradnja. U 2025. godini Turistička zajednica grada Slunja, u suradnji s Turističkom zajednicom područja Plitvičke doline i Općinom Cetingrad, realizirala je promotivni projekt „Around Plitvice“, u sklopu kojeg su izrađeni zajednički promotivni video materijali i fotografije destinacije. Turistička zajednica grada Slunja također je aktivno sudjelovala u radu strukovnih organizacija te je tijekom 2025. godine bila član Europske federacije Napoleonovih gradova kao međunarodne organizacije te Udruge ruralnog turizma Hrvatske kao domaće strukovne organizacije.

Ukupno gledano, većina aktivnosti planiranih za 2025. godinu uspješno je provedena ili je njihova provedba započela, dok su infrastrukturni projekti većeg opsega planirani za realizaciju u narednim godinama sukladno dinamici osiguravanja financijskih sredstava i pripreme projektne dokumentacije.

Provedene aktivnosti doprinijele su jačanju prepoznatljivosti destinacije Slunj  Rastoke, razvoju novih turističkih sadržaja te poticanju održivog turističkog razvoja uz aktivno uključivanje lokalne zajednice.

  - Pregled provedbe mjera i aktivnosti

U nastavku je prikazan pregled statusa provedbe mjera i aktivnosti predviđenih Planom upravljanja destinacijom Slunj  Rastoke.

Tablica 1: Tablica izvješćivanja o provedi Plana upravljanja destinacijom Slunj Rastoke u 2025. godini

| R.br | Mjera / Aktivnost | Nositelj provedbe | Partneri | Rok realizacije | Potrebna sredstva | Status provedbe | Opis rezultata i postignuća | Razlozi odstupanja | Prijedlog daljnjih koraka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revitalizacija kulturne baštine – Trg Zrinskih i Frankopana | Grad Slunj | Ministarstvo kulture, EU fondovi | 2028 | Grad Slunj | Nije provedeno | Projekt je u fazi planiranja i pripreme projektne dokumentacije. | Projekt je planiran za kasnije razdoblje. | Nastaviti pripremu projektne dokumentacije i osiguravanje izvora financiranja. |
| 2 | Obnova Starog grada Slunja | Grad Slunj | EU fondovi | 2028 | Grad Slunj | Nije provedeno | Aktivnost planirana u kasnijem razdoblju provedbe Plana. | Planirana fazna realizacija. | Nastaviti pripremne aktivnosti. |
| 3 | Projekt „Utvrda kulture“ | Grad Slunj | Ministarstvo kulture | 2029 | Grad Slunj | Nije provedeno | Projekt planiran za kasnije razdoblje provedbe. | Planirana realizacija u narednim godinama. | Praćenje mogućnosti financiranja. |
| 4 | Razvoj tematskih tura kulturne baštine | TZ Slunj | Lokalni vodiči | 2025. | TZ Slunj | Provedeno | Kulturna baština interpretirana kroz tematske šetnje, uključivanje lokalne zajednice i postavljanje interpretacijskih informativnih ploča. | - | Nastaviti razvoj i promociju tematskih interpretacijskih tura te dodatno uključivati lokalnu zajednicu.. |
| 5 | Edukacije za turističke dionike | TZ Slunj | Grad Slunj | 2025. | TZ Slunj | Provedeno | U ožujku 2025. organizirane besplatne edukacije iz područja marketinga i turizma za dionike s područja destinacije. | — | Nastaviti s edukacijama za dionike. |
| 6 | Dani mlina | TZ Slunj | Grad Slunj, Karlovačka županija | 2025. | Fond za nerazvijene | Provedeno | U program manifestacije uključeni lokalni proizvođači, obrtnici i domaćinstva. | — | Daljnje jačanje uključivanja lokalnih proizvođača. |
| 7 | Edukacije o inovativnim oblicima turističke ponude | TZ Slunj | Stručni predavači | 2025. | Fond za nerazvijene | Provedeno | Organizirane radionice wellbeinga i aktivnosti u prirodi u sklopu programa „Wellbeing na vodi“. | — | Razvoj novih programa zdravstvene i outdoor ponude. |
| 8 | Ekološke akcije očuvanja okoliša | Grad Slunj | Komunalno društvo Lipa, TZ Slunj | 2025. | Grad Slunj | Provedeno | Provedene akcije čišćenja okoliša u organizaciji Grada Slunja, Komunalnog društva Lipa i TZ Slunj. | — | Nastaviti organizaciju godišnjih ekoloških akcija. |
| 9 | Program „Wellbeing na vodi“ | TZ Slunj | Privatni partneri | 2025. | Fond za nerazvijene | Provedeno | Tijekom lipnja 2025. svaki vikend organiziran besplatan program wellbeinga u prirodi za posjetitelje i lokalno stanovništvo. | — | Nastaviti razvoj wellbeing programa. |
| 10 | Postavljanje turističke signalizacije | TZ Slunj | Grad Slunj | 2025. | TZ Slunj | Djelomično provedeno | Postavljeno oko 60 znakova turističke smeđe signalizacije uz državnu cestu D1. | Projekt se provodi fazno. | Nastaviti postavljanje signalizacije. |
| 11 | Projekt Rastoke Outdoor – označavanje staza | TZ Slunj | Fond za nerazvijene | 2025. | TZ Slunj | Provedeno | Postavljene nove oznake za pješačke i biciklističke staze. | — | Daljnji razvoj outdoor ponude. |
| 12 | Podrška organizaciji događanja | Grad Slunj, TZ Slunj, POU Slunj | Udruge i dionici | 2025. | Grad Slunj, TZ Slunj | Provedeno | Organizirana brojna događanja: Uskrsni sajam, Mostovi plešu, Izložbeni korzo, Dani mlina, Slunjsko ljeto, Jesenska šetnja i Advent. | — | Daljnje unapređenje manifestacija. |
| 13 | Promocija lokalnih proizvođača | TZ Slunj | Grad Slunj | 2025. | TZ Slunj | Provedeno | Na događanjima omogućena prezentacija proizvoda lokalnih proizvođača. | — | Nastaviti poticanje lokalne proizvodnje. |
| 14 | Promocija destinacije i distribucija materijala | TZ Slunj | Regionalna TZ | 2025. | TZ Slunj | Provedeno | Distribuirani promotivni materijali putem TIC-a Rastoke, turističkih sajmova i partnera. | — | Nastaviti promociju destinacije. |
| 15 | Sudjelovanje na turističkim sajmovima | TZ Slunj | Regionalna TZ | 2025. | TZ Slunj | Provedeno | Promotivni materijali distribuirani na sajmu Place2Go te međunarodnim sajmovima. | — | Nastaviti sudjelovanje na sajmovima. |
| 16 | Medijska promocija destinacije | TZ Slunj | Mediji | 2025. | TZ Slunj | Provedeno | Objave o destinaciji Slunj – Rastoke u nacionalnim medijima i turističkim portalima. | — | Daljnje jačanje odnosa s medijima. |
| 17 | Studijsko putovanje novinara | TZ Slunj | Grad Slunj | 2025. | TZ Slunj | Provedeno | Organizirano studijsko putovanje novinara povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma. | — | Nastaviti organizaciju press putovanja. |
| 18 | Projekt Around Plitvice | TZ Slunj | TZP Plitvičke doline, Općina Cetingrad | 2025. | Fond za udružene TZ | Provedeno | Izrađen zajednički promotivni video i fotografije destinacije. | — | Nastaviti zajedničke promotivne aktivnosti. |
| 19 | Članstvo u međunarodnim organizacijama | TZ Slunj | Grad Slunj | 2025. | TZ Slunj | Provedeno | Članstvo u Europskoj federaciji Napoleonovih gradova. | — | Aktivno sudjelovanje u mreži. |
| 20 | Članstvo u domaćim strukovnim organizacijama | TZ Slunj | Grad Slunj | 2025. | TZ Slunj | Provedeno | Članstvo u Udruzi ruralnog turizma Hrvatske. | — | Daljnje sudjelovanje u radu organizacije. |