REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za proračun i financije

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GRADA SLUNJA

ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2025. GODINE

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2025. godine izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 144/21), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N.N. 85/23).

Izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio proračuna, posebni dio proračuna, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u 3 tablice: prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja iskazuje se u 2 tablice: račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i račun financiranja prema izvorima financiranja.

Kod općeg djela proračuna, daju se podaci o  izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvornom planu za proračunsku godinu, tekućem planu za proračunsku godinu, izvršenju za izvještajno razdoblje, indeksu izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine, te indeksu izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan.

Napominjem da izvorni plan za proračunsku godinu predstavlja Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2025. godinu, koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 09.12.2025., dok pod tekućim planom  imamo posljednje izmjene i dopune proračuna koje uključuju izvršenu preraspodjelu sredstava od 17.12.2025. godine temeljem odluke gradonačelnice.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji i izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji. Kod posebnog djela proračuna, daju se podaci o izvornom planu za proračunsku godinu, tekućem planu za proračunsku godinu, izvršenju za izvještajno razdoblje i indeksu izvršenja za  izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2025. godine je konsolidirani izvještaj koji obuhvaća prihode i primitke, rashode i izdatke Grada Slunja, ali i vlastite prihode i primitke proračunskih korisnika (Dječji vrtić Slunj, Knjižnica i čitaonica Slunj, Pučko otvoreno učilište Slunj, Vijeće srpske nacionalne manjine), te rashode koji se financiraju iz tih prihoda.

U razdoblju 01.01.-31.12.2025. godine, ostvareni su prihodi i primici u ukupnom iznosu 6.953.531,16 €, što iznosi 89,83% godišnjeg plana. U tom iznosu obuhvaćeni su prihodi Grada,  te vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika kako slijedi:

- Grad Slunj                                  6.378.587,05 €

- Dječji vrtić Slunj                           492.898,70 €

- Pučko otvoreno učilište Slunj         73.723,41 €

- Knjižnica i čitaonica Slunj                7.322,00 €

- Vijeće srpske nacionalne manjine     1.000,00 €

Raspored ostvarenih prihoda po skupinama ekonomske klasifikacije daje se u nastavku:

| PRIHODI | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 31.12.2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 Prihodi od poreza | 2.066.000,00 | 2.060.767,15 | 99,75% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.437.535,00 | 2.731.340,86 | 79,46% |
| 64 Prihodi od imovine | 259.480,00 | 243.138,28 | 93,70% |
| 65 Prihodi od upravnih i admin.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.756.850,00 | 1.701.706,35 | 96,86% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 91.832,28 | 85.201,34 | 92,78% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 19.000,00 | 18.859,50 | 99,26% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizv. dugot.imovine | 700,00 | 3.741,83 | 534,55% |
| 72 Prihodi od prodaje proizved. dugot. imovine | 109.000,00 | 108.775,85 | 99,79% |
| UKUPNO | 7.740.397,28 | 6.953.531,16 | 89,83% |

Najznačajniji prihodi ostvareni su temeljem pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) – 2.731.340,86 € (u ukupnim prihodima sudjeluje sa 39,27%), a zatim slijede prihodi od poreza na dohodak (podskupina 611) – 1.848.034,03 € (u ukupnim prihodima sudjeluje sa 26,57%), te prihodi od komunalne naknade (konto 6532) – 1.342.310,31 € (u ukupnim prihodima sudjeluje sa 19,30%)

Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 7.460.973,87 €, pri čemu je njihov raspored po proračunskim korisnicima slijedeći:

- Grad Slunj                                       5.944.351,11 €

- Dječji vrtić Slunj                             1.237.936,63 €

- Pučko otvoreno učilište Slunj            215.599,55 €

- Knjižnica i čitaonica Slunj                   36.561,12 €

- Vijeće srpske nacionalne manjine        26.525,46 €

Raspored rashoda i izdataka po skupinama ekonomske klasifikacije daje se u nastavku:

| RASHODI | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 31.12.2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.941.008,00 | 1.836.185,99 | 94,60% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.553.164,76 | 2.741.800,31 | 77,17% |
| 34 Financijski rashodi | 18.060,00 | 11.903,32 | 65,91% |
| 35 Subvencije | 76.600,00 | 74.040,23 | 96,66% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 76.185,00 | 64.882,90 | 85,16% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima | 167.830,00 | 134.100,33 | 79,90% |
| 38 Ostali rashodi | 1.184.220,00 | 761.424,37 | 64,30% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizv.dugotr.imovine | 70.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizved.dugotr.imovine | 2.127.627,72 | 1.398.468,76 | 65,73% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini | 764.806,14 | 287.367,66 | 37,57% |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici | 93.800,00 | 93.800,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00% |
| UKUPNO | 10.130.501,62 | 7.460.973,87 | 73,65% |

Usporedivši prikupljene prihode i izvršene rashode u razdoblju 01.01.-31.12.2025. godine, ostvaren je manjak prihoda u iznosu 507.442,71 €. Uzevši u obzir prenesene viškove prihoda Grada i proračunskih korisnika iz prethodne godine u sumarnom iznosu 2.390.155,83 €, rezultat poslovanja Grada Slunja i njegovih proračunskih korisnika, na dan 31.12.2025. godine, je višak prihoda u ukupnom iznosu 1.882.713,12 €.

Iskazani rezultat poslovanja u iznosu 1.882.713,12 € je rezultat konsolidiranog proračuna za 2025. godinu, a pojedinačni rezultati poslovanja po proračunskim korisnicima iznose:

- Grad Slunj – višak prihoda                                         1.944.475,47 €

- Dječji vrtić Slunj  - manjak prihoda                             - 62.044,66 €

- Pučko otvoreno učilište Slunj – manjak prihoda              -398,40 €

- Knjižnica i čitaonica Slunj – višak prihoda                        680,71 €

U nastavku slijedi pojašnjenje izvršenja pojedinih stavki Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2025. godine:

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u 3 izvještaja: prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U izvještaju Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji dat je prikaz ostvarenih prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

Uz ovaj izvještaj dati ćemo obrazloženje za ostvarenje prihoda:

- Prihodi od poreza na dohodak, na podskupini 611, ostvareni su u iznosu 1.848.034,03 €, te su za 9,96% veći u odnosu na prihode koji su ostvareni u istom razdoblju prethodne godine. Pretpostavka je da je na rast prihoda od poreza na dohodak utjecao porast minimalne plaće ali i drugih plaća, te veće zapošljavanje građana. Napominjemo da uplate poreza iznose 2.207.848,62 €, dok je isplata povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi realizirana u iznosu 359.814,59 €. Za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi izdvojena su značajna sredstva i to zbog mjere povrata poreza na dohodak mladima do 30 godina. Podsjećam da se mladima do 25 godina starosti uplaćeni porez na dohodak vraća u cijelosti, dok se mladima od 26 do 30 godina starosti vraća 50% uplaćenog poreza.

- Na podskupini 613 i 614 imamo lokalne gradske poreze koje u naše ime i za naš račun naplaćuje Porezna uprava. Radi se o prihodima od poreza na kuće za odmor – 1.128,99 € (račun 6131), poreza na nekretnine – 21.669,37 € (račun 6131), poreza na promet nekretnina – 119.615,50 € (račun 6134), te poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića – 70.319,26 € (račun 6142).

U 2025. godini umjesto naplate poreza na kuće za odmor krenulo se sa naplatom poreza na nekretnine gdje je veći broj obveznika te je tu došlo do povećanja prihoda.

- Skupina 63, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države realizirana je u iznosu 2.731.340,86 €, što je 79,46 % od planiranog.

Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (konto 6331) ostvario je Grad Slunj i to 248.376,00 € s osnova pomoći za fiskalnu održivost vrtića, te 16.500,00 € s osnova pomoći Karlovačke županije za sterilizaciju pasa i mačaka, te za  organizaciju manifestacija Dani grada Slunja i Rastoke trail.

Napominjem da su pomoći s osnova fiskalne održivosti vrtića smanjene u odnosu na prethodnu godinu, obzirom je Grad Slunj po svojoj razvijenosti prebačen iz 2 skupine u 5 skupinu, te su smanjena sredstva pomoći. U istom razdoblju prethodne godine pomoći s osnova fiskalne održivosti vrtića ostvarene su u iznosu 321.420,00 €.

Znatno veće izvršenje pomoći iz proračuna u prethodnoj godini imamo i iz razloga što su na tim računima prethodne godine evidentirane i pomoći s osnova fiskalnog izravnanja - 661.369,18 €.

Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (konto 6332) ostvario je Grad Slunj i to za slijedeće namjene:.

- 62.984,89 € od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine s osnova financiranja sanacije privatnih objekata stradalih u potresu

- 46.400,00 € od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine s osnova sufinanciranja uređenja nerazvrstanih cesta na području Grada Slunja

- 50.000,00 € od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s osnova sufinanciranja uređenja nerazvrstanih cesta na području Grada Slunja

- 45.000,00 € od Ministarstva turizma i sporta s osnova sufinanciranja uređenja i opremanja sportskog vježbališta uz pumptrack stazu

- 14.088,40 € od Ministarstva financija s osnova refundacije dijela troška za uređenje zajedničkih dijelova prizemlja zgrade gradske uprave, koji troškovi su nastali u 2024. godini

- 100.000,00 € od Ministarstva kulture i medija s osnova sufinanciranja radova sanacije vanjskih zidina Starog grada Slunja

- 50.000,00 € od Ministarstva kulture i medija s osnova sufinanciranja izrade projektne dokumentacije uređenja Trga Zrinskih i Frankopana

- 40.000,00 € od Ministarstva demografije i useljeništva za projekt Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

- 49.083,76 € od Ministarstva demografije i useljeništva za projekt uređenja dječjeg igrališta na gradskom kupalištu na Korani

- 20.000,00 € od Ministarstva hrvatskih branitelja za projekt uređenja okoliša oko spomenika palim braniteljima iz Domovinskog rata u gradskom parku

- 9.056,00 € od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za projekt stambenog zbrinjavanja mladih obitelji u ruralnim područjima

- 6.000,00 € od Karlovačke županije s osnova sufinanciranja nabave i postavljanja interpretacijskih alata u sklopu provedbe krovnog interpretacijskog plana.

Prethodne godine kapitalne pomoći iz drugih proračuna ostvarene su u znatno većem iznosu obzirom je u realizaciji bila nadogradnja objekta dječjeg vrtića u Slunju te smo ostvarili pomoći za sufinanciranje tog projekta u iznosu 757.141,85 €.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (konto 6341) ostvario je Grad Slunj.  Ostvarene su pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje mjere zapošljavanja u javnom radu – 20.951,29 €, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje s osnova refundacije troškova liječničkih pregleda pri zapošljavanju novih djelatnika – 300,83 €, Hrvatskih cesta d.o.o. s osnova refundacije troškova zimske službe čišćenja snijega za studeni i prosinac 2024. godine – 37.427,91 €, sufinanciranja troškova zimske službe čišćenja snijega za 1. kvartal 2025. godine – 29.587,66 €, te od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s osnova refundacije sufinanciranja troškova uklanjanja povećanih količina otpada uslijed migrantskih kretanja nastalih u 2024. godini – 45.523,58 €, kao i za sufinanciranje troškova uklanjanja otpada uslijed migrantskih kretanja nastalih u 2025. godini – 14.015,61 €. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvarene su i pomoći za sufinanciranje tekućih troškova projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Pavlovac – 521,15 €.

Sredstva su ostvarena u znatno većem iznosu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog refundacija troškova iz 2024. godine od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatskih cesta d.o.o.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (konto 6342) ostvario je Grad Slunj i to za slijedeće namjene:

- 566.029,99 € od Županijske uprave za ceste Karlovac s osnova refundacije i financiranja radova sanacije kolnika NCG 255 Furjan – Kosa - Zapoljak  (pri čemu se 349.471,13 € odnosi na refundaciju troškova iz 2024. godine, a 216.588,86 na troškove iz 2025. godine)

- 68.100,00 € od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s osnova sufinanciranja troškova nabave računalnog programa WEB GIS, nabave opreme za video nadzor u sklopu projekta Slunj Smart City, te s osnova nabave opreme za uspostavu mjera kibernetičke sigurnosti

- 21.256,62 € od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s osnova sufinanciranja kapitalnih troškova projekta sanacije komunalnog odlagališta otpada Pavlovac

Pomoći fiskalnog izravnanja ostvarene su u iznosu 637.418,83 €. Prethodne godine pomoći fiskalnog izravnanja evidentirane su u okviru računa 6331.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (konto 6361) evidentirali su Dječji vrtić Slunj i Pučko otvoreno učilište Slunj.

Dječji vrtić Slunj je ostvario 211.343,43 € pomoći od Općine Rakovica na ime sufinanciranja troškova rada područnog odjeljenja Dječjeg vrtića Slunj u Rakovici, 73.081,19 € od Općine Cetingrad s osnova sufinanciranja smještaja djece sa područja Općine Cetingrad u vrtić, te 2.482,70 € od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za program predškole i integraciju djece s teškoćama u razvoju.

Pučko otvoreno učilište Slunj je ostvarilo 5.000,00 € pomoći Ministarstva kulture i medija za folklorne susrete „Raduj nam se, Slovin Grade“ i za manifestaciju „Mostovi plešu“.

U odnosu na prethodnu godinu povećani su prihodi Dječjeg vrtića Slunj zbog porasta ekonomske cijene smještaja u vrtiću i povećane razlike koju financiraju Općine Rakovica i Cetingrad.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (konto 6362) evidentirali su Pučko otvoreno učilište Slunj i Knjižnica i čitaonica Slunj.

Pučko otvoreno učilište Slunj ostvarilo je 40.000,00 € pomoći od Ministarstva kulture i medija za projekt zamjene krovišta na prednje dijelu zgrade Pučkog otvorenog učilišta. Knjižnica i čitaonica Slunj je ostvarila 6.300,00 € pomoći Ministarstva kulture i medija za projekt opremanja Knjižnice novim knjigama i literaturom.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvario je Grad Slunj i to za tekuće troškove projekta sanacije komunalnog odlagališta otpada Pavlovac – 4.429,64 €.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvario je Grad Slunj i to s osnova refundacije troškova izmjena Urbanističkog plana uređenja grada Slunja iz 2024. godine – 9.400,00 €, te s osnova sufinanciranja kapitalnih troškova sanacije komunalnog odlagališta otpada Pavlovac – 180.681,38 €.

- Skupina prihoda 64 Prihodi od imovine realizirana je sa 93,70% u odnosu na plan.

Na podskupini 641 Prihodi od financijske imovine Grad Slunj je evidentirao prihode od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata.

Na podskupini 642 Prihodi od nefinancijske imovine prihode je evidentirao samo Grad Slunj. Na osnovnom računu 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine ostvareni su prihodi od zakupa poslovnog prostora – 27.521,83 €, najma gradskih stanova – 15.396,52 €, zakupa javnih površina – 15.080,90 €, te zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta – 8.839,74 €.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine (konto 6423) ostvarena je temeljem prihoda od spomeničke rente – 9.910,30 € i naknade za eksploataciju mineralnih sirovina – 2.812,79 €.

Naknade za ceste (konto 6424) naplaćuju se za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta te je s tog osnova ostvareno 3.111,39 €.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (konto 6429) ostvareni su temeljem naplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – 740,71 €, naknade HT-a za pravo služnosti odnosno pravo puta na javnim površinama grada – 11.058,26 €, te naplate ulaza na javnu turističku infrastrukturu (novi most i šetnicu u Rastokama) – 147.127,00 €.

U odnosu na prethodnu godinu imamo povećanje prihoda kod naplate ulaza na javnu turističku infrastrukturu zbog većeg broja posjetitelja i porasta cijene ulaznice.

- Skupina prihoda 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima realizirana je sa  96,86% u odnosu na godišnji plan.

Na podskupini 651 Upravne i administrativne pristojbe, prihode je evidentirao Grad Slunj. Najznačajnija sredstva ostvarena su temeljem naplate zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima u širem području naselja Rastoke – 83.806,00 €, te naplatom gradskih pristojbi – 6,64 € (račun 6512).

Prihode smo ostvarili i s osnove prodaje državnih biljega -914,08 € (račun 6513), te naplatom turističke pristojbe – 17.984,53 € (račun 6514).

U okviru podskupine 652 Prihodi po posebnim propisima, Grad Slunj je evidentirao prihode od vodnog doprinosa – 176,75 € (konto 6522), šumskog doprinosa – 18.675,11 € (konto 6524), te ostale nespomenute prihode s osnova refundacija šteta od osiguravajućih kuća i uplate pristojbi za izdavanje taxi dozvola u iznosu – 7.678,64 € (konto 6526).

Na kontu 6526 Ostali nespomenuti prihodi evidentirani su i prihodi proračunskih korisnika. Knjižnica i čitaonica Slunj ostvarila je  1.022,00 €  temeljem naplata članarine za Knjižnicu, dok je  Dječji vrtić Slunj ostvario 205.705,15 € s osnova učešća roditelja u cijeni smještaja djece u vrtić.

U okviru podskupine 653 Komunalni doprinosi i naknade evidentirani su prihodi koje je Grad Slunj ostvario naplatom komunalnog doprinosa – 23.427,14 € (konto 6531) i komunalne naknade – 1.342.310,31 € (konto 6532).

- Skupina prihoda 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvarena je sa 92,78% u odnosu na godišnji plan.

Prihode od prodaje proizvoda i robe (konto 6614) ostvario je Dječji vrtić Slunj – 286,23 €. Sredstva su ostvarena temeljem prodaje viška proizvedene električne energije kroz sunčanu elektranu vrtića.

Prihode od pruženih usluga (konto 6615) evidentiralo je Pučko otvoreno učilište Slunj – 10.838,97 €, te Grad Slunj – 24.491,70 €.  Pučko otvoreno učilište ostvarilo je prihode temeljem najma ureda, učionice i kinodvorane, najma kino-opreme, te od naplate ulaznica za kazališne predstave. Grad Slunj je prihode ostvario s osnova obavljanja usluge naplate naknade za uređenja voda u ime i za račun Hrvatskih voda.

Tekuće donacije na kontu 6631 evidentirali su Grad Slunj, Vijeće srpske nacionalne manjine i Pučko otvoreno učilište Slunj. Grad Slunj je ostvario tekuću novčanu donaciju od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za tekuće troškove projekta Potencijali zajednice – 17.159,33 €, donaciju u naravi od komunalnog društva Lipa d.o.o., u vidu izvedenih radova na uređenju pristupne staze na gradskom kupalištu, vrijednosti 2.000,00 €, te novčane donacije pravnih osoba za otvaranje klizališta – 1.000,00 €.

Vijeće srpske nacionalne manjine ostvarilo je donaciju Srpskog narodnog vijeća u iznosu 1.000,00 €.

Pučko otvoreno učilište Slunj ostvarilo je donacije od  Zajednice športskih udruga grada Slunja za sufinanciranje plaća administrativnog referenta i režijskih troškova – 16.254,54 €, te donaciju tvrtke Frak d.o.o. u iznosu 1.629,90 €.

Kapitalne donacije (račun 6632) evidentirao je Grad Slunj. Ostvarena je donacija Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za kapitalne troškove projekta Potencijali zajednice, odnosno projekta uređenja učionice na otvorenom – 7.840,67 €, donacija u naravi od komunalnog društva Lipa d.o.o. u vidu izvedenih radova uređenja i postavljanja opreme za učionicu na otvorenom, vrijednosti 2.000,00 €, te novčana donacija jedne firme za sufinanciranje troškova postavljanja spomenika biskupa Mile Bogovića – 700,00 €.

- Skupina 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi realizirana je sa 99,26% planiranog.

Na podskupini 681 Kazne i upravne mjere, Grad Slunj je ostvario prihod od naplate kazni za neplaćanje parkiranja i prometne prekršaje, te komunalnih kazni – 18.859,50 €.

- Na skupini 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine evidentirano je 667,60 € od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu države, te 3.074,23 € od prodaje gradskog zemljišta u centru Slunja.

Napominjem da je zemljište u centru Slunja prodano krajem 2025. godine, te je ostvareni prihod samo dio prodajne cijene (uplaćena jamčevina za ozbiljnost ponude je priznata u prihod po potpisu ugovora o kupoprodaji), dok će drugi dio prodajne cijene će biti uplaćen u 2026. godini i tada biti priznat kao prihod.

- U okviru skupine 72, na kontu 7211 Stambeni objekti ostvareni su prihodi od prodaje 2 gradska stana – 108.280,90 €, te prihodi od otkupa stanova sa stanarskim pravom – 494,95 €.

-  U okviru razreda 3 Rashodi poslovanja i razreda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine daje se prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji pri čemu naglašavamo da su tu zajednički obuhvaćeni rashodi Grada Slunja i njegovih proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića Slunj, Pučkog otvorenog učilišta Slunj, Knjižnice i čitaonice Slunj i Vijeća srpske nacionalne manjine.

Detaljnije obrazloženje rashoda dajemo za posebni dio proračuna, gdje su rashodi raspoređeni po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima, a ovdje ćemo se osvrnuti na one rashode kod kojih imamo značajnije odstupanje u odnosu na izvršenje prethodne godine:

- Skupina 31 Rashodi za zaposlene – Troškovi rashoda za zaposlene su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta plaća ali i zbog novog zapošljavanja u Gradu Slunju i Dječjem vrtiću Slunj. Posebno su troškovi porasli kod Dječjeg vrtića Slunj zbog zapošljavanja 6 novih radnika od 01.09.2024. godine nakon rekonstrukcije i proširenja vrtića, te zbog zapošljavanja edukacijskog rehabilitatora od 01.12.2024. godine.

- Račun 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – za usluge tekućeg i investicijskog utrošena su značajna sredstva – 1.641.785,31 €. Najveće troškove imamo za održavanje komunalne infrastrukture (troškovi redovnog tekućeg i investicijskog održavanja cesta, uređenje nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima, sanacije kolnika NCG 255 Furjan-Kosa-Zapoljak, redovno čišćenje grada, održavanje groblja, te održavanje drugih javnih površina)– 1.541.066,68 €, dok je ostatak sredstava utrošen za troškove održavanja poslovnih prostora, mjesnih domova, opreme i službenih vozila.

- Račun 3235 Zakupnine i najamnine – veće troškove zakupnina i najamnina imamo za zakup potrebne opreme za naplatu korištenje turističke infrastrukture u Rastokama (36.569,47 €), najam kemijskih wc-a i opreme za prigodno ukrašavanje grada (18.879,05 €), te najam klizališta sa potrebnom opremom (27.810,43 €). Ostatak sredstava utrošen je za najam potrebne opreme za rad gradskih službi, za obilježavanje prigodnih datuma, licence za pojedine računalne programe i slično.

- Račun 3237 Intelektualne i osobne usluge - Grad Slunj je na ime intelektualnih i osobnih usluga potrošio 209.785,81 €, Pučko otvoreno učilište Slunj – 49.877,95 €, Knjižnica i čitaonica Slunj – 7.524,98 €, a Dječji vrtić Slunj – 2.556,94 €.

Pučko otvoreno učilište Slunj  je imalo troškove autorskih honorara za glazbene nastupe, plesne nastupe i fotografske usluge, troškove  animatora, naknadu voditeljici mažoretkinja, te troškove kazališnih predstava, dok je Knjižnica i čitaonica Slunj imala troškove naknade v.d. ravnatelju, studentski honorar za zamjenu knjižničara za vrijeme godišnjeg odmora, te autorske honorare za predavanja i predstavljanja knjiga. Dječji vrtić Slunj imao je troškove odvjetničkih usluga za zastupanje na sudu vezano za tužbu izvođača radova rekonstrukcije i dogradnje vrtića.

Grad Slunj je imao troškove usluga nadzora, informiranja i održavanja u zoni naplate korištenja javne turističke infrastrukture (56.113,75 €), troškove izrade plana održive mobilnosti grada Slunja (32.250,00 €), provedbenog plana (3.125,00 €), projektne dokumentacije za uređenje i obnovu javnih zelenih površina (20.000,00 €), troškove usluge za jačanje lokalnih kapaciteta i projektni pipeline grada Slunja (11.500,00 €), troškove organizacije jednog koncerta, dviju predstava i jednog glazbenog nastupa (12.259,78 €), troškove revizije poslovanja Grada Slunja (10.000,00 €), troškove konzultanta koji radi na savjetovanju i pripremi natječajne dokumentacije za bespovratna sredstva za Grad Slunj i pravne osobe sa područja grada Slunja (11.550,00 €), troškove konzultanta koji prati realizaciju projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Pavlovac (16.250,00 €), troškove geodetskih usluga (5.584,75 €), troškove ugovora o djelu za provođenje edukativnih, kulturnih i sportskih radionica za djecu (9.770,03 €), troškove odvjetničkih usluga (8.000,00 €), troškove procjena nekretnina (2.112,50 €), troškove provedbe programa zaštite divljači  (4.600,00 €), te troškove obavljanja poslova zaštite na radu (720,00 €).

Troškovi su gotovo 80% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prvenstveno zbog izrade plana održive mobilnosti, provedbenog plana, projektne dokumentacije za zelenu infrastrukturu, uslugu za jačanje lokalnih kapaciteta, odvjetničkih usluga, konzultantskih usluga za projekt sanacije odlagališta otpada Pavlovac, troškova organizacije koncerta i predstava, revizije poslovanja, te provođenja edukativnih, kulturnih i sportskih radionica za djecu.

- Račun 3238 Računalne usluge - troškovi računalnih usluga obuhvaćaju najvećim dijelom troškove održavanja računalnih programa za potrebe rada službi Grada i proračunskih korisnika – 56.959,49 € , održavanja računalnih programa za potrebe naplate korištenja javne turističke infrastrukture – 26.375,00 €, a imali smo i troškove informatičke podrške za provođenje izbora za Vijeća mjesnih odbora – 3.866,90 €.

Troškovi su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iz razloga što su u međuvremenu nabavljeni novi računalni programi za koje se plaća održavanje, a ugovorena je i nova usluga održavanja IT sustava.

- Račun 3239 Ostale usluge - Troškovi ostalih usluga većinski se odnose na gradske troškove - na naknadu Ministarstvu financija za naplatu poreznih prihoda– 22.978,08 €, zaštitarsku službu – 14.339,08 €, uslugu čišćenja zgrade gradske uprave i poslovnih prostora u vlasništvu Grada – 19.127,57 €, grafičke i ostale usluge – 4.339,80 €, usluge fotografiranja, snimanja i montaže videa za prigodne datume – 3.000,00 €, usluge postavljanja klizališta i rada na klizalištu – 3.139,09 €, te usluge registracije službenih vozila i ostalih troškova – 888,93.

Vijeće srpske nacionalne manjine imalo je troškove grafičkih usluga u iznosu 63,00 €.  Dječji vrtić je za ostale usluge utrošio 1.339,63 €, dok je Pučko otvoreno učilište Slunj utrošilo 13.034,31 € i to za usluge čišćenja poslovnog prostora i grafičke i ostale usluge.

- Račun 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično - Povećani su i troškovi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično zbog troškova provođenja lokalnih izbora i izbora za Vijeća mjesnih odbora.

- Skupina 35 Subvencije – subvencije su odobrene Centru za gospodarenje otpadom Kodos d.o.o. – 8.227,56 €, Radio Slunju d.o.o.  – 50.000,00 €, poljoprivrednim gospodarstvima za poticanje razvoja poljoprivrede – 6.734,93 €, te poduzetnicima za pokretanje odnosno razvoj njihovih gospodarskih aktivnosti – 9.077,74 €.

- Skupina 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – pomoći su odobrene  Karlovačkoj županiji, Osnovnoj školi Slunj, Srednjoj školi Slunj i Glazbenoj školi Karlovac.

Karlovačkoj  županiji odobrena je pomoć za izradu projektne dokumentacije dogradnje sportske dvorane Osnovne škole Slunj sa vanjskim sportskim igralištem – 10.000,00 €.

Osnovna škola Slunj ostvarila je sredstva s osnova sufinanciranja troškova organizacije produženog boravka učenika u školi – 28.371,78 €,  troškova nabave radnih materijala za sve učenike – 20.197,12 €, te troškova projekta „Vrtim svoj film“ i proširenje sustava videonadzora - 514,00 €.

Srednja škola Slunj ostvarila sredstva s osnova sufinanciranja troškova maturalne večere – 700,00 €, troškova nabave opreme za doradu solarnih automobila – 600,00 €, te nabave opreme za izvannastavnu aktivnost Robotika – 500,00 €.

Glazbena škola Karlovac ostvarila je potporu u iznosu 4.000,00 € za nabavu potrebnih glazbenih instrumenata.

U odnosu na prethodnu godinu realizacija je veća zbog potpore Karlovačkoj županiji za  projekt dogradnje sportske dvorane Osnovne škole Slunj, te zbog većih troškova za produženi boravak učenika u Osnovnoj školi Slunj. Naime, od početka školske godine 2025./2026. zaposlen je još jedan učitelj za rad sa djecom u produženom boravku obzirom na povećani broja učenika.

- Skupina 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade obuhvaća naknade građanima u obliku novčanih isplata ili osiguranja nekih pogodnosti i prava u naravi. Većinski su sredstva realizirana kroz Socijalni program gdje su izvršena sredstva za isplatu pomoći za novorođenčad – 37.000,00 €, jednokratnih novčanih pomoći – 15.465,00 €, financiranje smještaja u vrtiću za svako treće i iduće dijete u obitelji – 27.707,51  €, sufinanciranje prijevoza učenika – 6.989,03 €, sufinanciranje troškova maturalnih putovanja učenika – 556,00 €,  sufinanciranje troškova kupnje grobnih mjesta za umrle hrvatske branitelje - 1.129,81 €, te isplatu pomoći za troškove stanovanja – 1.296,74 €.

Ovdje su evidentirane i stipendije učenicima i studentima – 24.360,00 €, sredstva za troškove organizacije rada Poliklinike Suvag Karlovac u Slunju – 13.300,00 €, sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka – 3.600,00 €, sufinanciranje prijevoza vode građanima – 2.230,80 €, te sredstva za novčane nagrade – 465,44 € .

- Skupina 38 Ostali rashodi obuhvaća pomoći tvrtkama koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, udrugama građana, poljoprivrednim gospodarstvima, tvrtkama i građanima. Veća sredstva ostvarili su Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac s osnova sufinanciranja projekata vodoopskrbe i odvodnje – 111.345,46 €, Centar za gospodarenje otpadom Kodos d.o.o. za troškove vezane uz projekt izgradnje Centra Babina Gora i druge redovne kapitalne pomoći– 85.372,63 €, DVD Slunj za redovan rad i kapitalne projekte– 187.590,74 €, Zajednica športskih udruga grada Slunja – 115.381,70 €, Hrvatski crveni križ Slunj – 91.639,05 €, te Turistička zajednica grada Slunja – 66.036,93 €. Grad je osigurao i 33.300,00 € za isplatu financijskih potpora za 14 mladih obitelji za sufinanciranje troškova njihovog stambenog zbrinjavanja, te 1.291,72 € za sufinanciranje obnove objekta zaštićene spomeničke baštine.  Isplaćene su i kapitalne pomoći za nabavu potrebne opreme i mehanizacije za 19 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava – 17.463,12 €. Ostala sredstva isplaćena su kroz donacije udrugama građana, političkim strankama i slično.

- Račun 4212 Poslovni objekti – Ulaganja u poslovne objekte obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije za poslovnu zgradu Razvojnog centra Slunj – 20.903,84 €, nabavu mobilnog objekta za obavljanje uslužnih djelatnosti – 22.780,00 €, plaćanje komunalnog doprinosa za rekonstrukciju zgrade za Braniteljski centar – 3.112,32 €, te vodnog doprinosa za projekt izgradnje Utvrde kulture – 4,91 €.

- Račun 4214 Ostali građevinski objekti - Tijekom 2025. godine izvedeni su radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Pavlovac – 739.726,02 €, izgrađeno je polivalentno igralište u Nikšiću – 75.188,48 €, izgrađeno je vježbalište kraj pumptrack staze – 56.478,51 €,  izrađen je geotehnički elaborat za sanaciju klizišta kod nogometnog igrališta Zubac – 21.187,50 €, uređen je dio platoa na gradskom kupalištu – 97.170,14 €, uređeno je dječje igralište na gradskom kupalištu – 45.670,80 €, te je izgrađen spomenik biskupu Mili Bogoviću – 16.461,10 €.

- U okviru podskupine 422 Postrojenja i oprema veći troškovi su nabava sportske opreme za vježbalište kraj pumptrack staze – 51.737,50 €, nabava uredskog namještaja i ostale opreme za potrebe poboljšanja materijalnih uvjeta Dječjeg vrtića Slunj – 51.317,31 €, nabava opreme za dječje igralište na gradskom kupalištu – 36.250,00 €, nabava opreme za proširenje sustava video nadzora prometa -32.575,00 €, nabava opreme za opremanje mobilnog objekta za obavljanje uslužnih djelatnosti – 26.918,63 €, te nabava i postavljanje orijentacijskih ploča i putokaza u sklopu provedbe Krovnog interpretacijskog plana – 12.795,00 €. Nabavljen je i potrebni uredski namještaj i oprema za potrebe gradskih službi i proračunskih korisnika, oprema za postavljanje na javne površine te za provođenje projekata Potencijali zajednice i Edukativne radionice za djecu.

- Na skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini rashode su iskazali Pučko otvoreno učilište Slunj i  Grad Slunj.

Pučko otvoreno učilište Slunj evidentiralo je troškove zamjene krovišta na prednjem dijelu zgrada Pučkog otvorenog učilišta – 61.515,19 €.

Gradska ulaganja na građevinskim objektima izvršena su u iznosu 225.852,47 €. Najveći dio sredstva utrošen je za projekt obnove Starog grada Slunja – 125.727,79 €, dok su ostala sredstva utrošena za započetu izradu glavnog i izvedbenog projekta revitalizacije Trga Zrinskih i Frankopana – 61.875,00 €, izradu projektne dokumentacije energetske obnove poslovne zgrade u Školskoj ulici k.br. 1 – 1.411,99 €, izradu projektne dokumentacije izgradnje pristupne prometnice do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – 11.875,00 €, rješavanje problema oborinske odvodnje sa prometnice u Ulici kralja Zvonimira – 6.199,38 €, izradu glavnog projekta rasvjete na nogostupima uz državnu cestu D1 – 5.771,78 €, te troškove osiguranja dodatnih priključaka struje – 7.569,03 € (na Trgu dr. Franje Tuđmana i u Primišlju).

Grad Slunj je naručio i radove izrade bukobrana na objektu Dječjeg vrtića Slunj – 5.422,50 €.

Prethodne godine smo imali značajno veća ulaganja obzirom smo izvodili radove na nadogradnji objekta Dječjeg vrtića Slunj (1.486.647,12 €).

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

U izvještaju Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, prihodi i rashodi su iskazani po izvorima financiranja, pri čemu izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U Izvještaju Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, rashodi su iskazani prema njihovoj krajnjoj namjeni.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U izvještaju Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji daje se prikaz izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

U okviru skupine 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici, realizirana su sredstva za dokapitalizaciju komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj u iznosu 93.800,00 €.

Na skupini 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova evidentiran je povrat državnog beskamatnog zajma u iznosu 57.000,00 €.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

U izvještaju Račun financiranja prema izvorima iskazuju se izvori financiranja iz kojih se podmiruju izdaci za financijsku imovinu, te izvori prenesenih sredstava viškova i manjkova iz prethodnih godina.

Korištenje sredstava iz prethodnih godina

Grad Slunj i njegovi proračunski korisnici u proračun za 2025. godinu uključuju i ostvarene rezultate poslovanja za 2024. godinu, u ukupnom iznosu 2.390.155,83 €.  Struktura viška prihoda iz prethodnih godina je slijedeća:

- Grad Slunj – višak prihoda                                       2.321.444,53 €

- Dječji vrtić Slunj  - višak prihoda                                  50.773,72 €

- Pučko otvoreno učilište Slunj – manjak prihoda           - 4.406,70 €

- Knjižnica i čitaonica Slunj – manjak prihoda                    -548,90 €

- Vijeće srpske nacionalne manjine – višak prihoda         22.893,18 €

POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sadrži dva izvještaja o izvršenju po proračunskim klasifikacijama: izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i izvještaj po programskoj klasifikaciji.

U Izvještaju o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji dati su sumarni podaci o planiranim i izvršenim rashodima po ustrojenim gradskim odjelima.

U izvještaju o izvršenju proračuna po programskoj klasifikaciji, iskazani su podaci o planiranim i izvršenim rashodima po programima, aktivnostima i projektima.

Obrazloženje dajemo uz Izvještaj o izvršenju proračuna po programskoj klasifikaciji.

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdijel 001. Ured gradonačelnika i Gradsko vijeće

Glava 01. Ured gradonačelnika

Program 1000 Redovna djelatnost izvršne vlasti

- U sklopu Aktivnosti Javna uprava,  na kontima 3111 do 3212 izvršena su sredstva za plaću i materijalna prava gradonačelnice.

Na računu 3293 Reprezentacija evidentirani su troškovi reprezentacije – 21.801,25 €. Ovdje je evidentirana i nabava zastava RH koje su podijeljene građanima kako bi ih oni mogli istaknuti na svojim kućama prilikom obilježavanja državnih blagdana.

- U okviru Aktivnosti Donacije realizirana je pomoć Udruženju obrtnika Slunj za organizaciju županijskih sportskih obrtničkih igara – 2.000,00 €.

- U okviru Aktivnosti Ostavinska dugovanja realizirano je 67,64 € za izmirenje dugovanja osobe čiju je imovinu naslijedio Grad (ošasna imovina)

- U okviru Aktivnosti Obilježavanje prigodnih datuma realizirano 1.040,00 € za kupnju lampiona i aranžmana za obilježavanje državnih praznika, kao i za Grad Slunj bitnih datuma.

- U okviru Aktivnosti Javna priznanja i nagrade realizirano je 1.580,00 € za izradu svečanih povelja za javna priznanja, te 465,44 € za isplatu novčanih nagrada za učenike generacije Osnovne škole Slunj, Srednje škole Slunj i sportašima za postignute sportske rezultate.

- U okviru Aktivnosti Izbori za gradonačelnika realizirana su sredstva za isplatu naknade izborne promidžbe kandidatu za gradonačelnika – 1.327,00 €.

Program redovne djelatnosti izvršne vlasti realiziran je kroz slijedeće pokazatelje:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100001 | Javna uprava | Broj stručnih konferencija na kojima sudjeluje gradonačelnica | 1 | 2 |
| A100002 | Donacije | Broj kupaca kojima je izvršen otpis potraživanja | 1 | 0 |
| A100003 | Tekuća rezerva | Iznos korištenja tekuće rezerve | 8.300,00 € | 0,00 € |
| A100065 | Obilježavanje prigodnih datuma | Broj prigodnih datuma koji se obilježavaju | 10 | 10 |
| A100094 | Javna priznanja i nagrade | Broj dodijeljenih javnih priznanja i nagrada | 4 | 8 |
| T100001 | Naknade šteta | Broj isplaćenih naknada šteta | 1 | 1 |
| T100004 | Izbori za gradonačelnika | Provedeni izbori za gradonačelnika | 1 | 1 |

Glava 02. Gradsko vijeće

Program 1001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

- U sklopu Aktivnosti Gradsko vijeće, realizirana su sredstva za naknade članovima Gradskog vijeća za prisustvo na sjednicama – 8.482,87 €, te naknade troškova službenog putovanja – 283,68 €.

- U sklopu Aktivnosti Financiranje političkih aktivnosti, realizirano je 4.394,25 € donacija  za redovan rad političkih stranaka koji djeluju u Gradskom vijeću Grada Slunja.

- U okviru Aktivnosti Planski dokumenti realizirano je 3.125,00 € za izradu Provedbenog programa Grada Slunja za razdoblje od 2025. do 2029. godine.

- U okviru Tekućeg projekta Izbori realizirana su sredstva za troškove provođenja izbora za Gradsko vijeće i gradonačelnika, te za provođenje dopunskih izbora za člana Gradskog vijeća iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. Veći troškovi su naknade članovima biračkih odbora i izbornom povjerenstvu – 22.395,16, a imali smo i troškove nabave potrebnog materijala – 64,87 €,  objavu izbornih lista i rezultata izbora – 1.030,94 €, tisak glasačkih listića i drugog materijala – 871,59 €, povećanje licence za program obračuna naknada – 151,13 €, te isplatu naknade troškova izborne promidžbe – 832,04 €.

Program redovne djelatnosti Gradskog vijeća realiziran je kroz slijedeće pokazatelje:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100004 | Gradsko vijeće | broj održanih sjednica Gradskog vijeća | 10 | 12 |
| A100005 | Financiranje političkih aktivnosti | Broj korisnika pomoći za fin.polit.aktivnosti | 4 | 4 |
| A100092 | Planski dokumenti | Broj izrađenih strategija / planskih dokumenata | 1 | 1 |
| A100093 | Savjet mladih | Broj provedenih aktivnosti | 1 | 1 |
| T100005 | Izbori | Provedeni izbori | 1 | 1 |

Glava 03. Mjesna samouprava

- U sklopu Aktivnosti Mjesna samouprava, realizirana su sredstva za električnu energiju i vodu društvenih domova u Cvitoviću, Furjanu, Nikšiću, Taborištu, Kremenu, Popovcu, Lađevcu, Veljunu i Primišlju, te sredstva naknada predsjednicima mjesnih odbora.

- U okviru Aktivnosti Obnova mjesnih domova i uređenje prostorija za rad  evidentirani su troškovi nabave materijala za uređenje mjesnog doma u Cvitoviću – 784,85 €, troškovi popravka elektroinstalacija u mjesnom domu u Cvitoviću – 7.018,75 €, troškovi zamijene dijela stolarije na mjesnom domu u Furjanu – 1.762,68 €, troškovi sanacije krovišta na mjesnom domu u Kremenu – 1.480,00 €, te troškovi uređenja sanitarnog čvora i montaže elektroinstalacija i lampi u mjesnom domu u Popovcu – 3.808,75 €.

Nabavljena je i peć na drva za mjesni dom u Popovcu – 790,08 €.

- U okviru Tekućeg projekta Izbori evidentirani su troškovi provođenja izbora za Vijeća mjesnih odbora. Troškovi uključuju informatičku podršku za provođenje izbora – 3.866,90 €, troškove tiska glasačkih listića – 258,83 €, te naknade za rad biračkim odborima i izbornom povjerenstvu – 8.141,69 €.

- U okviru Tekućeg projekta Obnova mjesnog doma u Furjanu realizirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije sanacije krovišta doma – 2.750,00 €.

Program Mjesna samouprava realiziran je kroz slijedeće pokazatelje:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100006 | Mjesna samouprava | broj Vijeća mjesnih odbora | 11 | 11 |
| A100007 | Obnova mjesnih domova i uređenje prostorija za rad | Broj mjesnih odbora koji su koristili sredstva za uređenje prostorija za rad | 1 | 4 |
| T100006 | Izbori | Provedeni izbori | 1 | 1 |
| T100013 | Obnova mjesnog doma u Furjanu | radovi | Sanacija krovišta na domu | Izrađena projektna dokumentacija |

Glava 04. Vijeće srpske nacionalne manjine

- U sklopu Aktivnosti Vijeće srpske nacionalne manjine, evidentirani su troškovi Vijeća srpske nacionalne manjine u ukupnom iznosu 26.525,46 €. Veća sredstva su utrošena za sanaciju krovišta, te uređenje prostorija koje korist za rad – 23.896,53 € (konto 3232), dok se ostali troškovi odnose na ostale usluge, reprezentaciju uz prigodne datume, rashode protokola, naknadu predsjednici, te bankarske usluge.

Program Redovne djelatnosti Vijeća srpske nacionalne manjine realiziran je kroz slijedeće pokazatelje:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100006 | Vijeće srpske nacionalne manjine | Broj održanih sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine | 1 | 5 |

Razdijel 002. Jedinstveni upravni odjel

Glava 01. Jedinstveni upravni odjel

Program 1004 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela

- U okviru Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, pod izvorom opći prihodi i primici, na skupini 31 Rashodi za zaposlene realizirana su sredstva plaća i materijalnih prava zaposlenih djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Slunja.

Pod izvorom tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, na skupini 31 rashodi za zaposlene, realizirana su sredstva za plaću i materijalna prava zaposlenih na javnim radovima.

Na skupini 32 Materijalni rashodi, iz 4 izvora financiranja, realizirano je ukupno 290.436,37 € za podmirenje troškova neophodnih za uredno i kvalitetno obavljanje poslova gradske uprave. Na kontu 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi evidentirana su sredstva za uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, higijenski materijal,  stručnu literaturu, te ostali materijal za potrebe poslovanja – 9.688,66 €.

Na kontu 3223 Energija, vodimo troškove električne energije za zgradu (3.956,65 €), goriva za službene automobile (2.262,93 €), te troškove peleta za centralno grijanje (3.866,03 €).

Na kontu 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza vodimo troškove telefona, mobitela, interneta i poštarine.

Na kontu 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirano je 7.558,37 € za usluge održavanja zgrade gradske uprave, 10.963,14 € za održavanje postrojenja i opreme, 3.624,95 € za održavanje i popravke službenih automobila, te 150,00 € za održavanje gradske Internet stranice.

Na kontu 3233 Usluge promidžbe i informiranja evidentirani su troškovi objava javnih natječaja u tisku i u elektronskim medijima – 5.881,53 €, troškovi produkcije i objave emisije „Đir“ – 3.950,00 €,  te troškovi objave priloga o događanjima u Gradu Slunju i medijskog informiranja– 5.445,11 €.

Na kontu 3235 Zakupnine i najamnine evidentirani su troškovi najma 3 printera, telefona, laptopa, najma poslužitelja za korištenje i rad u računalnim aplikacijama, najam reklamnog panoa, te troškovi licenci za korištenje Microsoft Business Standard sustava i anitvirusnog programa  - 18.272,50 €.

Na kontu 3237 Intelektualne i osobne usluge, evidentirani su troškovi konzultanta koji radi na savjetovanju i pripremi natječajne dokumentacije za bespovratna sredstva za Grad Slunj i pravne osobe sa područja grada Slunja -11.550,00 €, troškovi usluge za jačanje lokalnih kapaciteta i projektni pipeline grada Slunja -11.500,00 €, troškovi revizije poslovanja Grada Slunja – 10.000,00 €, troškovi odvjetničkih usluga – 7.750,00 €, troškovi geodetsko-katastarskih usluga – 2.268,75 €, troškovi procjena nekretnina – 2.112,50 €, troškovi obavljanja poslova zaštite na radu – 720,00 €, te ostale usluge – 200,00 €.

Na kontu 3238 Računalne usluge, vodimo troškove održavanja IT sustava i računalnih programa koji se koriste u radu – 54.987,99 €.

Na kontu 3239 Ostale usluge troškovi su izvršeni za naknadu Ministarstvu financija za naplatu poreznih prihoda– 22.978,08 €, zaštitarsku službu – 14.339,08 €, uslugu čišćenja zgrade gradske uprave– 16.931,92 €, te grafičke i ostale usluge – 665,18 €.

Na kontu 3292 Premije osiguranja izvršena sredstva odnose se na obvezna osiguranja zaposlenih, opreme i zgrade gradske uprave.

Na kontu 3294 Članarine i norme evidentirano je 4.894,56 € za članarine (Fina, Udruga gradova, Udruga lokalna Hrvatska, PBZ, LAG Frankopan, FLAG 4 rijeke).

Na kontu 3295 Pristojbe i naknade evidentirani su troškovi sudskih i javnobilježničkih pristojbi, te ostalih naknada .

Na kontu 3296 Troškovi sudskih postupaka realizirano je 8.685,68 € s osnova troškova odvjetnika koji nas zastupa u sudskim postupcima, troškova očevida i angažiranja vještaka, te troškova sudskih pristojbi.

- U okviru Kapitalnog projekta Opremanje gradskih ureda, nabavljena je potrebna oprema i namještaj za urede i kuhinju u prizemlju – 8.615,70 € , 3 mobitela – 1.711,49 €, novi računalni program Lokalna riznica – 5.312,75 €, napravljena je nadogradnja programa WEB GIS – 19.987,50 €, te je uspostavljena programska veza između programa RAO City i LC-ovog Uredskog poslovanja – 715,00 €. Napominjem da je nadogradnju programa WEB GIS sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80% potrebnih sredstava.

- U okviru Tekućeg projekta Otplata zajma realizirano je 57.000,00 € za povrat dijela primljenog državnog zajma ostvarenog u 2020. godini. Državni zajam je odobren s osnova pada prihoda i to u ukupnom iznosu 345.079,30 € , a do 31.12.2025. godine napravljen je povrat u ukupnom iznosu 232.079,30 €.

Program Redovne djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela realiziran je kroz slijedeće pokazatelje:

| Aktivnost/ projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100011 | Stručno, administ. i teh.osoblje | Broj djelatnika koji je sudjelovao na edukacijama / seminarima | 10 | 18 |
| K100005 | Opremanje gradskih ureda | Broj novih ili dograđenih računalnih programa | 2 | 3 |
| T100015 | Otplata zajma | Iznos otplate zajma | 57.000,00 | 57.000,00 |

Program 1008 Poticanje razvoja gospodarstva

- U okviru Aktivnosti Poticanje razvoja poljoprivrede realizirano je 4.600,00 € za provođenje programa zaštite divljači (konto 3237), te 45,00 € nabavu iskaznica lovnika (konto 3221).

Kao mjera poticanja razvoja poljoprivrede isplaćene su subvencije za 19 poljoprivrednih gospodarstava za nabavu opreme, usijavanje travnjaka, osjemenjivanje krava i krmača – 6.734,93 € (račun 3523).

Odobrene su i kapitalne pomoći  za 17 poljoprivrednih gospodarstava za nabavu potrebne opreme i mehanizacije – 17.463,12 € (konto 3863).

- U okviru Aktivnosti Poticanje razvoja poduzetništva odobreno je 9.077,74 € za isplatu subvencija poduzetnicima na ime pokretanja odnosno razvoja njihovih gospodarskih aktivnosti. Sredstva su ostvarili jedna tvrtka i šest obrta.

- U okviru Aktivnosti Poticanje razvoja turizma realizirane su pomoći Turističkoj zajednici Grada Slunja za režijske troškove Info centra, isplatu plaća, naknade za rad studenata – 19.725,52 €, za postavljanje smeđe signalizacije – 7.540,00 €, za održavanje i popravak bine – 6.742,30 €, za članstvo u Europskoj Federaciji Napoleonovih gradova -300,00 €, te pomoći za organizaciju turističkih događanja – 31.729,11 €.

Za program poticanja razvoja gospodarstva realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100013 | Poticanje razvoja poljoprivrede | Broj korisnika potpora | 30 | 36 |
| A100014 | Poticanje razvoja poduzetništva | Broj korisnika pomoći | 5 | 7 |
| A100015 | Poticanje razvoja turizma | Broj noćenja | 95.000 | 88.303 |
| K100057 | Poduzetničke zone | radovi | Izrada stručne analize stanja postojećih poduzetničkih zona | - |

Program 1011 Socijalna i humanitarna skrb

- U okviru Aktivnosti Socijalni program – pomoć za opremu novorođenčeta, realizirano je 37.000,00 € na ime isplaćenih pomoći za novorođenu djecu. Potpore za novorođenčad je ostvarilo 37 obitelji.

- U okviru Aktivnosti Socijalni program – stanovanje realizirana su sredstva subvencija troškova stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade – 1.296,74 €.

Napominjem da je država osigurala sredstva pomoći za podmirenje troškova ogrijeva za iste korisnike.

- U okviru Aktivnosti Socijalni program – jednokratne novčane pomoći  realizirana su sredstva jednokratnih novčanih pomoći – 15.465,00 €.

- U okviru Aktivnosti Humanitarna djelatnost Crvenog križa Slunj realizirana su sredstva pomoći za plaće i materijalna prava zaposlenih – 55.759,05 €, za pripremu i odgovor na katastrofe – 500,00, za  dobrovoljno darivanje krvi – 500,00 €, za troškove obilježavanja Svetog Nikole u župi Slunj – 1.500,00 €, te za usluge računovodstvenog servisa – 4.080,00 €.

- U okviru Aktivnosti Rekreativni kutak i pomoć u kući starijim osobama, realizirane su pomoći Crvenom križu Slunj za provođenje programa „Pomoć u kući starijim osobama“ – 25.000,00 €, programa „Rekreativni kutak“ – 1.500,00 €, te programa „Zaželi – faza IV“ – 2.800,00 €.

- U okviru Aktivnosti Prava hrvatskih branitelja realizirano je 1.129,81 € za troškove sufinanciranja kupnje grobnih mjesta za tri hrvatska branitelja.

- U okviru Aktivnosti Sufinanciranje smještaja djece u vrtić realizirano je 27.707,51 € s osnova financiranja troškova smještaja u vrtić svakog trećeg i idućeg djeteta u obiteljima sa troje i više djece, za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine.

- U okviru Aktivnosti Sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola realizirano je 4.288,33 € za prijevoz   učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine, te rujan – prosinac 2025 godine.

- U okviru Aktivnosti Prijevoz učenika Osnovne škole Slunj i Srednje škole Slunj realizirano je 2.700,70 € za financiranje prijevoza učenika Osnovne škole Slunj koji ne ostvaruju pravo na besplatni prijevoz temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za program socijalne i humanitarne skrbi realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100018 | Soc.program – pomoć za opremu novorođenčeta | Broj obitelji koje će ostvariti pomoć za opremu novorođenčeta | 45 | 37 |
| A100019 | Socijalni program - stanovanje | Broj korisnika potpora za stanovanje | 70 | 20 |
| A100020 | Socijalni program – jednokratne novčane pomoći | Broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći | 160 | 107 |
| A100022 | Humanitarna djelatnost Crvenog križa Slunj | Broj organiziranih akcija prikupljanja pomoći, edukacija u školama, organizacije događanja za građane, obilježavanja prigodnih datuma | 12 | 37 |
| A100060 | Rekreativni kutak i pomoć u kući starijim osobama | Broj korisnika usluge Pomoć u kući starijim osobama | 80 | 75 |
| A100078 | Prava hrvatskih branitelja | Broj korisnika pomoći za plaćanje grobnog mjesta | 7 | 3 |
| A100096 | Sufinanciranje smještaja djece u dječji vrtić | Broj djece kojima se plaćaju troškovi smještaja u dječjem vrtiću | 35 | 40 |
| A100097 | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | Broj učenika kojima se sufinancira prijevoz | 24 | 24 učenika 1-6/25 22 učenika 9-12/25 |
| A100098 | Prijevoz učenika Osnovne škole Slunj i Srednje škole Slunj | Broj učenika za koje se financira prijevoz | 23 | 23 učenika 1-6/25 22 učenika 9-12/25 |
| A100099 | Sufinanciranje maturalnih putovanja i škole u prirodi | Broj učenika kojima se sufinancira maturalno putovanje i škola u prirodi | 2 | 2 |

Program 1012 Školstvo

- U okviru Aktivnosti Naknade učenicima i studentima, realizirana su sredstva za stipendije u iznosu 24.360,00 €.

- U okviru Aktivnosti Donacije Osnovnoj školi Slunj realizirana je pomoć za sufinanciranje projekta „Vrtim svoj film“ – 165,00 €, te pomoć za nabavu kamera za proširenje sustava videonadzora – 349,00 €.

- U okviru Aktivnosti Donacije Srednjoj školi Slunj realizirane su pomoći za sufinanciranje troškova maturalne večere – 700,00 €, za nabavu materijala za doradu solarnih automobila – 600,00 €, te za nabavu potrebne opreme za izvođenje izvannastavne aktivnosti Robotika – 500,00 €.

- Kroz Aktivnost Produženi boravak za učenike Osnovne škole Slunj realizirano je 28.371,78 € pomoći Osnovnoj školi Slunj za sufinanciranje troškova organizacije produženog boravka.

- U okviru Aktivnosti Glazbena škola realizirana je pomoć Glazbenoj školi Karlovac s osnova sufinanciranja nabave potrebnih glazbenih instrumenata (klasična gitara i nove udaraljke) – 4.000,00 €.

- U okviru Aktivnosti Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece realizirani su troškovi provođenja radionica učenja talijanskog jezika, informatike, folklora i kickboxinga za djecu predškolske dobi i djece od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole. Najveći troškovi odnose se na isplate naknada voditeljima radionica – 9.770,03 €, a imali smo i troškove nabave potrebnog materijala – 483,74 €, zakupa prostora -817,00 €, tiska promidžbenih materijala – 691,88 €, reprezentacije – 79,23 €, te nabave 2 grijalice – 588,66 €.

- U okviru Kapitalnog projekta Sportska dvorana Osnovne škole Slunj realizirana su sredstva pomoći Karlovačkoj županiji za izradu projektne dokumentacije dogradnje sportske dvorane Osnovne škole Slunj sa vanjskim sportskim igralištem – 10.000,00 €

Za program Školstvo realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100023 | Naknade učenicima i studentima | Broj učenika i studenata kojima se isplaćuje stipendija | 28 | 26 1-6/2025 20 9-12/2025 |
| A100024 | Donacije Osnovnoj školi Slunj | Broj učenika Osnovne škole Slunj | 239 | 239 1-6/2025 243 9-12/2025 |
| A100025 | Donacije Srednjoj školi Slunj | Broj učenika Srednje škole Slunj | 138 | 138 1-6/2025 130 9-12/2025 |
| A100085 | Produženi boravak za učenike Osnovne škole Slunj | Broj učenika koji borave u produženom boravku Osnovne škole Slunj | 33 | 33 1-6/2025 49 9-12/2025 |
| A100086 | Radni materijali za učenike Osnovne škole Slunj | Broj učenika za koje se nabavlja radni materijal | 239 | 243 |
| A100091 | Glazbena škola | Broj učenika koji pohađa Glazbenu školu | 42 | 42 |
| A100100 | Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece | Očekivani broj korisnika | 61 | 67 |
| K100088 | Sportska dvorana Osnovne škole Slunj | Isplaćena potpora | 1 | 1 |

Program 1013 Potrebe u kulturi

- U okviru Aktivnosti Dani grada Slunja realizirani su troškovi organizacije manifestacije Dani grada Slunja 2025. godine. Realizirani su troškovi tiska plakata i pozivnica (187,50 € ), troškovi tehničke podrške za razglas (250,00 €), troškovi fotografiranja, snimanja i montaže video filma (1.000,00 €), troškovi reprezentacije (majice, smještaj gostiju, ugostiteljske usluge – 9.153,12 €), troškovi nabave potrošnog materijala (101,40 €), te troškovi vijenaca i lampiona za polaganje (870,00 €). Napominjem da je Karlovačka županija za ovu manifestaciju odobrila potporu u iznosu 10.000,00 €.

- U okviru Aktivnosti Dan sjećanja na progonstvo veći troškovi su  reprezentacija (5.892,01  €), te troškovi nabavke vijenaca i lampiona za polaganje (1.760,00 €). Ostatak sredstava utrošen je za izradu pozivnica, tehničku podršku za razglas i druge troškove.

- U okviru Aktivnosti Ostala kulturna događanja i manifestacije realizirani su troškovi organizacije raznih događanja, od obilježavanja godišnjica smrti Milana Neralića i biskupa Bogovića, održavanja tjedna Porina u Slunju, Uskršnjeg sajma, koncerta Glazbene škole, organizacije Rastoke-traila, organizacije klizališta za advent i slično.

Veći troškovi se odnose na organizaciju klizališta , gdje smo imali troškove najma klizališta i prateće opreme – 27.810,43 € (konto 3235), uslugu postavljanja klizališta – 3.139,09 € (konto 3239), te premije osiguranja za klizače i opremu klizališta – 922,29 € (konto 3292). Dio troškova za klizalište financiran je iz donacija naših poduzetnika – 1.000,00 €.

Imali smo i troškove koncerta u povodu održavanja tjedna Porina u Slunju, troškove izvođenja monodrame u sklopu obilježavanja Noći tvrđava, te troškove autorskog honorara – 11.259,78 € (konto 3237).

Za organizaciju Rastoke-traila utrošeno je 4.584,44 € i to za usluge fotografiranja i snimanja događaja (račun 3239) i za nabavu medalja, majica za učesnike utrka (račun 3293). Napominjem da smo za troškove Rastoke trail-a imali pomoć Karlovačke županije u iznosu 4.000,00 €.

Ostatak sredstava utrošen je za reprezentaciju, izradu plakata i pozivnica, naknadu ZAMP-u,  i rashode protokola.

- U okviru Kapitalnog projekta Obnova Starog grada Slunja realizirana su sredstva za izvođenje interventnih radova i radova održavanja vanjskih zidina Starog grada – 121.040,29 €, novelaciju procjene otpornosti na klimatske promjene za cjelovitu obnovu Starog grada – 1.250,00 €, te za započetu novelaciju projektne dokumentacije cjelovite obnove Starog grada – 3.437,50 €.

Podsjećam da je Ministarstvo kulture i medija osiguralo 100.000,00 € za radove održavanja vanjskih zidina.

- U okviru Kapitalnog projekta Utvrda kulture realiziran je trošak plaćanja vodnog doprinosa za projekt izgradnje Utvrde kulture – 4,91 €.

- U okviru Kapitalnog projekta Revitalizacija Trga Zrinskih i Frankopana realizirana su sredstva za troškove započete izrade glavnog i izvedbenog projekta revitalizacije Trga Zrinskih i Frankopana – 61.875,00 €. Ministarstvo kulture i medija nam je za ovaj projekt osiguralo 50.000,00 €.

- U okviru Kapitalnog projekta Spomen obilježja realizirani su troškovi izrade spomen obilježja pokojnom biskupu Mili Bogoviću – 16.461,10 €.

Za program potreba u kulturi realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/ projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100026 | Dani Grada Slunja | Broj uzvanika na svečanoj sjednici Gradskog vijeća | 120 | 160 |
| A100069 | Dan sjećanja na progonstvo | Broj učesnika | 150 | 150 |
| A100087 | Ostala kulturna događanja i manifestacije | Broj održanih manifestacija | 20 | 14 |
| K100015 | Obnova Starog grada Slunja | radovi | Početak radova na cjelovitoj obnovi Starog grada, sanacija vanjskog zida Starog grada, projektna dokumentacija | Sanacija vanjskog zida Starog grada, novelacija projektne dokumentacije cjelovite obnove Starog grada |
| K100076 | Utvrda kulture | radovi | Proj.dokumentacija opremanja | Plaćen vodni doprinos za izgradnju objekta |
| K100079 | Revitalizacija Trga Zrinskih i Frankopana | radovi | Glavni projekt uređenja Trga | Započela izrada glavnog i izvedbenog projekta uređenja Trga |
| K100081 | Spomen obilježja | radovi | Spomen obilježje biskupa Mile Bogovića | Izrađeno spomen obilježje za biskupa Milu Bogovića |

Program 1014 Javne potrebe u športu

- U okviru Aktivnosti Zajednica športskih udruga Grada Slunja, realizirane su pomoći Zajednici i sportskim klubovima za njihov redovan rad – 98.881,70 €, te kapitalna pomoć s osnova sufinanciranja nabavke novog kombi vozila – 16.500,00 €.

Za program javnih potreba u športu realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100028 | Zajednica športskih udruga Grada Slunja | Broj sportskih klubova – članova Zajednice | 12 | 12 |

Program 1015 Protupožarna i civilna zaštita, javni red i sigurnost

- U okviru Aktivnosti Vatrogastvo, realizirane su donacije za redovan rad DVD-a Slunj – 125.340,74 €.

- U okviru Aktivnosti Razvoj civilne zaštite realizirane su pomoći Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Karlovac – 4.000,00 €.

- U okviru Aktivnosti Elementarne nepogode evidentiran je trošak izrade Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – 500,00 €, te naknada članovima povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode (suša u 2025. godini) – 297,28 €.

- U okviru Kapitalnog projekta Opremanje DVD-a Slunj realizirane su kapitalne pomoći DVD-u Slunj s osnova sufinanciranja nabavke polovnog vozila auto ljestvi - 33.000,00 €, te za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije izgradnje Vatrogasnog centra – 29.250,00 €.

Za program protupožarne i civilne zaštite, javni red i sigurnost realizirani su pokazatelji:

| Aktivnost/ projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100029 | Vatrogastvo | Broj operativaca DVD-a Slunj (zaposleni + dobrovoljni) | 3+23 | 3+23 |
| A100030 | Razvoj civilne zaštite | Broj aktivnosti HGSS-a na području grada Slunja | 1 | 2 |
| A100057 | Javni red i sigurnost | Broj sjednica Vijeća za prevenciju | 1 | - |
| A100084 | Elementarne nepogode | Broj korisnika kojima se isplaćuje naknada štete | 50 | - |
| K100017 | Opremanje DVD-a Slunj | Oprema koja se nabavlja / radovi koji se izvode | Polovno vozilo auto ljestve; projektna dokumentacija Vatrogasnog centra | Polovno vozilo auto ljestve; izrada projektne dokumentacije izgradnje Vatrogasnog centra |
| T100020 | Sanacija šteta od potresa | Broj kućanstava kojima se isplaćuje potpora | 10 | - |

Program 1016 Ostale javne potrebe

- U sklopu Aktivnosti Radio Slunj, na podskupini 352 Subvencije realizirano 50.000,00 € na ime subvencioniranja emitiranja programa Radio Slunja u 2025. godini.

- U sklopu Aktivnosti Donacije udrugama građana, na kontu 3811 Tekuće donacije u novcu  evidentirane su donacije za slijedeće udruge građana:

-     Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata                                         7.400,00 €

- KUD „Korana“ Slunj							          7.400,00 €

- KUD „Sv. Mihovil“ Nikšić                                                                        4.009,00 €

- KUD „Lađevčani“ Lađevac                                                                        3.500,00 €

- KUD „Graničar“ Cvitović                             			          2.990,73 €

- Župa Presvetog trojstva Slunj                                                                     2.000,00 €

- ŠRD „Slunjčica“                                                                                         3.400,00 €

- Atletski klub „Plitvice“                                                                               2.500,00 €

- Moto klub „Poskok“                                                                                    1.000,00 €

- Nogometni klub „Slunj“                                                                              1.000,00 €

- Rukometni klub „Drenak“                                                                           1.000,00 €

- Matica umirovljenika grada Slunja i općina Cetingrad i Rakovica             1.200,00 €

- Udruga invalida rada grada Slunja                                                                700,00 €

- Dramska skupina „Babe“                                                                               800,00 €

- Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“                               250,00 €

- Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora                          150,00 €

- Udruga „Podplješivički graničari“                                                                 150,00 €

- U okviru Tekućeg projekta Potencijali zajednice realizirana su sredstva za zajedničke aktivnosti građana starije životne dobi i mladih iz Srednje škole Slunj koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja u našem gradu, a sve se financira iz donacija Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i donacija drugih subjekata.

Od sredstava donacija koja su ostvarena prošle godine (izvor viškovi prihoda) nabavljena je oprema za potrebe projekta – tablet i prijenosni razglas – 2.466,03 € (skupina 42).

Iz donacija koje su ostvarene u 2025. godini realizirani su troškovi radnih sastanaka sudionika projekta – 5.080,84 €. Troškovi se odnose na prijevoz, smještaj, dnevnice, putno osiguranje i reprezentaciju (konta 3211, 3231, 3241, 3292 i 3293).

U sklopu projekta realizirane su i dvije inicijative: uređene su pristupne staze i izrađene su i postavljene ljestve na svim stepenicama na gradskom kupalištu – 9.312,50 € (konto 3232), te je uređena učionica na otvorenom u dvorištu Srednje škole Slunj – 9.840,67 € (konto 4227).

Za program ostalih javnih potreba realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100031 | Radio Slunj | Minimalni broj emisija koje se mjesečno subvencioniraju | 7 | 7 |
| A100032 | Donacije udrugama građana | Broj udruga koje ostvaruju potpore | 15 | 17 |
| T100023 | Potencijali zajednice | Broj učesnika | 5+3 | 5+3 |

Program 1021 Održavanje komunalne infrastrukture

U sklopu Programa Održavanja komunalne infrastrukture realizirane su  uobičajene aktivnosti koje su utvrđene Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja za 2025. godinu.

U sklopu Aktivnosti čišćenje javnih površina izvršena su sredstva za redovno čišćenje grada – 29.569,30 €, sanaciju divljih deponija – 23.521,13 €, čišćenje za migrantima – 14.015,61 €, te zimsku službu čišćenja snijega – 63.343,20 €.

- U sklopu Aktivnosti održavanje javnih zelenih površina, najznačajnija sredstva realiziraju se na kontu 3232 gdje vodimo troškove usluga održavanja javnih površina (uređenje javnih površina, sadnja cvijeća, košnja javnih površina, orezivanje stabala i živica itd.)– 66.288,30 €.

Na kontu 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge izvršena su sredstva za uslugu hvatanja i smještaja pasa lutalica – 38.385,50 €, a imali smo i trošak uklanjanja životinjskih lešina – 125,66 €.

- U sklopu Aktivnosti Održavanje nerazvrstanih cesta, na kontu 3237 Intelektualne i osobne usluge realizirano je 1.441,00 € za izradu elaborata za nerazvrstane ceste. Na kontu 3223 Energija planirana su i izvršavaju se sredstva za energiju za semafor – 142,50 €.

Na kontu 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršena su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje cesta i gradskih ulica – 1.201.257,66 €, te za postavljenje   prometne signalizacije – 4.553,89  €. U troškovima održavanja cesta uključeni su i troškovi uređenja nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima (567.503,04 €), nastavak radova na sanaciji kolnika NCG 255 Furjan-Kosa-Zapoljak (216.558,86 €), te sanacija kolnika u Školskoj ulici (108.871,55 €).

Podsjećam da je sanacija kolnika NCG 255 Furjan-Kosa-Zapoljak u potpunosti financirana pomoćima Županijske uprave za ceste Karlovačke županije, dok smo za uređenje nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima ostvarili pomoći 2 ministarstva - 96.400,00 €.

Na kontu 3295 Pristojbe i naknade realizirano je 9.250,87 € za plaćanje naknade za uređenje voda za nerazvrstane ceste za 2025. godinu.

- U sklopu Aktivnosti Održavanje sustava javne rasvjete izvršeno je 63.691,65 € za troškove električne energije za javnu rasvjetu, dok je za usluge održavanja i popravaka javne rasvjete   utrošeno 32.892,50 €.

- U okviru Aktivnosti Održavanje groblja i mrtvačnica realizirano je 9.738,50 € za troškove uređenja staza, te 29.987,50 € za izradu kamenog zida i uređenje platoa na groblju u Slunju.

- U sklopu Aktivnosti Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda realizirana su sredstva za čišćenje slivnika oborinske odvodnje – 853,14 €.

- U okviru Aktivnosti Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, evidentirani su troškovi nabave materijala za održavanja sanitarnog čvora na gradskom kupalištu (770,62 € – konto 3221), troškovi skidanja i postavljanja blagdanskog kića, popravka opreme na javnim površinama (38.629,70 € - konto 3232), troškovi vode na šterni na Trgu Zrinskih i Frankopana, sanitarnom čvoru na gradskom kupalištu i sustavu navodnjavanja za zelene površine u Rastokama (626,96 € - konto 3234), troškovi najma opreme za prigodno ukrašavanje i kemijskih wc-a (18.879,05 €), troškovi čišćenja sanitarnog čvora na gradskom kupalištu (2.149,20 € - konto 3239), te troškovi nabave kića za prigodno ukrašavanje grada i opreme za postavljanje na javnim površinama (15.201,38 € - konto 4227).

- U okviru Aktivnosti Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima realizirani su troškovi za popločavanje prostora u gradskom parku – 24.856,25 €, za izradu projektne dokumentacije za uređenje i obnovu javnih zelenih površina – 21.875,00 €, te za postavljanje skulpture „Rastočke vile“ na novu šetnicu u Rastokama – 1.560,00 €.

Napominjem da smo za popločavanje prostora u gradskom parku ostvarili pomoć Ministarstva branitelja u iznosu 20.000,00 €.

Za program održavanja komunalne infrastrukture imamo slijedeće pokazatelje:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100039 | Čišćenje javnih površina | radovi | Čišćenje javnih površina (cca 7.500 m2), pražnjenje koševa za smeće (cca 100 kom), zimsko čišćenje cesta (oko 250 km) | Čišćenje javnih površina (cca 7.500 m2), pražnjenje koševa za smeće (cca 100 kom), zimsko čišćenje cesta (oko 250 km) |
| A100040 | Održavanje javnih zelenih površina | radovi | Košnja trave, orezivanje stabala, živica, održavanje i sadnja novog cvijeća, zalijevanje, higijeničarska služba | Košnja trave, orezivanje stabala, živica, održavanje i sadnja cvijeća, zalijevanje, higijeničarska služba |
| A100041 | Održavanje nerazvrstanih cesta | radovi | Nasipavanje kamenim agregatom makadamskih cesta, asflatiranje cesta, izrada elaborata nerazvrstanih cesta i elaborata uređenja prometa, postavljanje prometnih znakova, održavanje živica na gradskim prometnicama | Nasipavanje kamenim agregatom makadamskih cesta, asflatiranje cesta, izrada elaborata nerazvrstanih cesta, postavljanje prometnih znakova, održavanje živica na gradskim prometnicama |
| A100042 | Održavanje sustava javne rasvjete | Broj rasvjetnih tijela na području grada Slunja za koje Grad snosi troškove elek. energije | 1.550 | 1.550 |
| A100043 | Održavanje groblja i mrtvačnica | radovi | Održavanje mrtvačnica, sadnja živice na groblju Slunj, izgradnja staza na groblju u Slunju | Izgradnja staza, kamenog zida i platoa na groblju u Slunju |
| A100044 | Održav. građevina javne odvodnje oborinskih voda | Sati rada na čišćenju slivnika | 42 | 131 slivnik očišćen |
| A100079 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | radovi | Održavanje i nabava komunalne opreme, autobusnih stajališta, oglasnih ploča, opreme za dječja igrališta , dekorativnih ukrasa i štandova | Održavanje komunalne opreme, nabavljena nova oprema – napuhanci za kupalište, dekoracije za prigodno ukrašavanje grada, nove klupe |
| A100080 | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | radovi | Sanacija šetnice kod Boljka, te održavanje drugih šetnica i javnih površina na kojima nema prometa | Popločavanje prostora u gradskom parku, izrada projektne dokumentacije zelene infrastrukture, postavljanje skulpture „Rastočke vile“ na šetnicu u Rastokama |

Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture

- U okviru Kapitalnog projekta Izgradnja cestovne mreže, realizirano je 11.875,00 € za započetu izradu projektne dokumentacije izgradnje pristupne prometnice do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te 6.199,38 € za radove na rješavanju oborinske odvodnje sa prometnice u Ulici kralja Zvonimira.

- U okviru Kapitalnog projekta Uređenje gradskog kupališta realizirana su sredstva za uređenje dijela platoa na gradskom kupalištu – 97.170,14 € (konto 4214), te sredstva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta na gradskom kupalištu – 81.920,80 € (konta 4214 i  4227). Za promidžbu i vidljivost projekta uređenja i opremanja dječjeg igrališta utrošeno je 290,88 € (konto 3239 i 3293).

Napominjem da je ovaj projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva sa 49.083,76 €.

- U okviru kapitalnog projekta Modernizacija javne rasvjete realizirano je 5.771,78 € za izradu projektne dokumentacije javne rasvjete na nogostupima uz državnu cestu D1, 7.519,03 €  za povećanje priključne snage i nadopune ormara na lokaciji u gradskom parku, te 50,00 € za priključak električne energije u Primišlju.

- U okviru Kapitalnog projekta Izgradnja pješačkog mosta „Slovin“ evidentiran je trošak pravnog zastupanja u postupku izvlaštenja zemljišta za formiranje parcele pješačkog mosta – 250,00 €.

- U okviru Kapitalnog projekta Izgradanja i uređenje sportske infrastrukture realizirana su sredstva za uređenje polivalentnog igrališta u Nikšiću – 75.188,48 € (konto 4214), sredstva za izradu geotehničkog elaborata za sanaciju klizišta kod nogometnog igrališta Zubac – 21.187,50 € (konto 4214), sredstva za izgradnju vježbališta kraj pumptrack staze – 56.478,51 € (konto 4214), te sredstva za nabavu i postavljanje opreme na vježbalištu kraj pumptrack staze – 51.737,50 € (konto 4226).

Napominjem da je izgradnja i opremanje vježbališta uz pumptrack stazu sufinancirana sa pomoćima Ministarstva turizma u iznosu 45.000,00 €.

Program izgradnje komunalne infrastrukture realiziran je sa slijedećim pokazateljima:

| Aktivnost/ projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K100010 | Uređenje šetnica | radovi | izrada projek.dokum. za šetnice uz Slunjčicu | - |
| K100026 | Izgradnja cestovne mreže | radovi | Izgradnja spojne prometnice od državne ceste D1 do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izrada projek.dokumentacija | Izrada projektne dokumentacije pristupne prometnice od D1 do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, rješena oborinska odvodnja na prometnici u Ul.kralja Zvonimira |
| K100059 | Uređenje gradskog kupališta | radovi | Ishođenje uporabne dozvole za izgrađene stepenice i staze na kupalištu | Uređen dio platoa na gradskom kupalištu, izgrađeno i opremljeno dječje igralište na kupalištu |
| K100063 | Modernizacija javne rasvjete | radovi | Izrada projektne dokumentacije, proširenje mreže javne rasvjete | Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete na nogostupima uz državnu cestu D1, povećanje priključne snage na lokaciji u gradskom parku |
| K100073 | Izgradnja pješačkog mosta „Slovin“ | radovi | Izrada projektne dokumentacije | Izvlaštenje zemljišta za parcelu mosta |
| K100078 | Prometni terminal | radovi | Izrada glavnog i izvedbenog projekta uređenja prometnog terminala, otkup zemljišta | - |
| K100082 | Izgradnja i uređenje sportske infrastrukture | radovi | Izgradnja, uređenje i opremanje vježbališta kod pumptrack staze | Izgrađeno i opremeljeno vježbalište kod pumptrack staze, izgrađeno polivalentno igralište u Nikšiću, izrađen geotehnički elaborat za sanaciju klizišta kod nogometnog igrališta Zubac |

Program 1023 Prostorno uređenje

- U okviru Aktivnosti izrada prostornih planova i studija planirana su, ali nisu realizirana sredstva za troškove izmjena Prostornog plana uređenja grada Slunja i Urbanističkog plana uređenja grada Slunja – 48.000,00 €. Realizaciju očekujemo u 2026. godini.

- U okviru Kapitalnog projekta Nova katastarska izmjera planirana su sredstva za troškove vezane uz provođenje nove katastarske izmjere za katastarsku općinu Nikšić (geodetske usluge, naknade povjerenstvu i slično). U 2025. godini nije bilo troškova.

Za program Prostornog uređenja imamo slijedeće pokazatelje:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K100027 | Izrada prostornih planova i studija | radovi | izmjene Prostornog i Urbanističkog plana uređenja grada Slunja | - |
| K100028 | Nova katastarska izmjera | radovi | Katastarska izmjera k.o. Nikšić | - |

Program 1024 Zaštita okoliša

- U okviru Aktivnosti Centar za gospodarenje otpadom Kodos d.o.o. realizirano je 8.227,56 € subvencija za redovan rad Centra za gospodarenje otpadom, te 85.372,63 € kapitalnih pomoći za sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora.

- U okviru Aktivnosti Gospodarenje otpadom realizirano je 12.084,19 € za troškove poticajne naknade za smanjenje količine komunalnog otpada koju plaćamo Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te  8.283,02 € za troškove naknada Općini Rakovica za odlaganje našeg otpada na njihovom odlagalištu komunalnog otpada „Ćuić Brdo“.

- U okviru Kapitalnog projekta Uređenje odlagališta otpada Pavlovac realizirana su sredstva za izvedene radove na sanaciji odlagališta otpada Pavlovac –739.726,02 € (konto 4214), za usluge konzultanta koji prati projekt 16.250,00 (konto 3237), te za rashode koji se odnose na promociju projekta i promidžbene materijale – 5.207,50 € (konto 3237, 3239 i 3293).

Podsjećam da se projekt sufinancira kroz europske pomoći iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (sa 84,99% prihvatljivih troškova), te kroz pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (sa 10% prihvatljivih troškova).

Za program zaštite okoliša realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/ projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100059 | Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije | Izgrađen Centar Babina Gora | gradnja Centra Babina Gora | gradnja Centra Babina gora |
| A100067 | Gospodarenje otpadom | Tone skupljenog mješanog komunalnog otpada | 1.200 | 1.173,97 |
| K100030 | Uređenje odlagališta otpada Pavlovac | radovi | sanirano odlagalište otpada | Radovi na sanaciji odlagališta otpada Pavlovac |

Program 1025 Gospodarenje imovinom

- U sklopu Aktivnosti Pričuva i drugi troškovi gradskih stanova realizirani su troškovi električne energije (98,22 €) i vode (205,30 €) za gradske stanove koji trenutno nisu u najmu,  te troškovi pričuve svih gradskih stanova ( 4.519,15 €).

- U okviru Aktivnosti Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, najznačajniji trošak imamo za izradu projektne dokumentacije za uređenje i prilagodbu pristupačnosti za invalidne osobe za poslovni prostor na Trgu dr. Franje Tuđmana 14 (gdje je Općinski sud) – 5.250,00 € (konto 3237). Ostali troškovi odnose se na električnu energiju, troškove sitnih popravaka, potrošenu vodu i pričuvu poslovnih prostora.

- U okviru Aktivnosti Internet na javnim površinama realizirano je 8.390,57 € za troškove interneta kojim građanima osiguravamo besplatno korištenje bežičnog interneta na javnim površinama u našem gradu.

- U okviru Kapitalnog projekta Razvojni centar Slunj realizirano je 20.903,84 € za završetak izrade projektne dokumentacije za poslovnu zgradu Razvojnog centra Slunj.

- U okviru Kapitalnog projekta Energetska obnova i uređenje zgrade u Školskoj ulici br. 1 realizirano je 1.411,99 € za izradu projektne dokumentacije energetske obnove poslovne zgrade u Školskoj ulici k.br. 1.

- U okviru Kapitalnog projekta Slunj Smart City realizirani su troškovi vezano za uspostavljeni sustav naplate korištenja turističke infrastrukture u Rastokama – 177.196,00 €. Realizirani su troškovi održavanja i nadzora rada opreme i IT sustava– 8.065,50 € (konto 3232), troškovi najma web kioska, POS uređaja za naplatu i druge opreme te licenci za programsku aplikaciju videonadzora – 36.569,47 € (konto 3235), troškovi rada djelatnika na kontroli sustava – 56.113,75 € (konto 3237), troškovi održavanja informatičkih sustava za web shop, web kioske,  web shop za buseve– 26.375,00 € (konto 3238), troškovi čišćenja web kioska – 46,45 € (konto 3239), troškovi premija osiguranja za posjetitelje šetnice – 2.000,00 € (konto 3292), troškovi bankarskih usluga – 5.375,83 € (konto 3431), troškovi nabave kontrolnog računala za sustav naplate ulaznica i vatrozida za uspostavu kibernetičke sigurnosti – 10.075,00 € (konto 4221), te troškovi nabave opreme za proširenje sustava video nadzora prometa – 32.757,00 € (konto 4223).

Napominjem da smo za proširenje sustava video nadzora prometa imali sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80% potrebnih sredstava – 26.060,00 €.

- U okviru Kapitalnog projekta Kupnja poslovnih prostora, zemljišta i druge imovine realizirana je kupnja mobilnog objekta za obavljanje uslužne djelatnosti – 22.780,00 € (konto 4212), te je nabavljena potrebna oprema za mobilni objekt – 26.918,63 € (konto 4227). Objekt je postavljen na gradsko kupalište.

- U okviru Tekućeg projekta Provedba krovnog interpretacijskog plana realizirano je 12.795,00 € za nabavu i postavljanje interpretacijskih alata. Za ovaj projekt smo ostvarili pomoć Karlovačke županije u iznosu 6.000,00 €.

Za program gospodarenja imovinom realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/ projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100046 | Pričuva i drugi troškovi gradskih stanova | Broj gradskih stanova | 23 | 22 |
| A100058 | Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada | Broj poslovnih prostora kojima upravlja Grad Slunj | 26 | 26 |
| A100083 | Internet na javnim površinama | Usluga za građane | Besplatni Internet na javnim površinama | Besplatni Internet na javnim površinama |
| K100033 | Razvojni centar Slunj | radovi | Projektna dokumentacija | Završena projektna dokumentacija izgradnje poslovne zgrade |
| K100081 | Energetska obnova i uređenje zgrade u Školskoj ulici k.br. 1 | radovi | Početak radova na obnovi objekta | Izrada projektne dokumentacije obnove objekta |
| K100084 | Slunj Smart City | radovi | Proširenje sustava video nadzora i poboljšanje kibernetičke sigurnosti | Proširenje sustava video nadzora i poboljšanje kibernetičke sigurnosti |
| K100085 | Kupnja poslovnih prostora i zemljišta | radovi | Otkup suvlasničkog djela u objektima Školska ulica 3 i Školska ulica 5, kupnja montažnog kioska za uslužnu djelatnost | Kupnja montažnog kioska i potrebne opreme za obavljanje uslužne djelatnosti |
| T100012 | Legalizacija poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada | Broj objekata koji se legalizira | 1 | - |
| T100021 | Provedba krovnog interpretacijskog plana | Broj nabavljenih interpretacijskih alata | 3 | 3 |

Program 1026 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva

- U sklopu Aktivnosti Osiguranje kvalitetne vode za piće realizirano je 2.230,80 € s osnova sufinanciranja 50% cijene prijevoza vode građanima na područjima gdje nema vodovodne mreže.

- U okviru Aktivnosti Sterilizacija pasa i mačaka realizirano je 3.600,00 € s osnova sufinanciranja troškova sterilizacije  pasa i mačaka.

- U okviru Kapitalnog projekta Dokapitalizacija komunalnog društva Lipa d.o.o. uplaćeno je 93.800,00 € za povećanje temeljnog kapitala komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj. Dokapitalizacija je bila nužna zbog povećanih troškova poslovanja Lipe d.o.o., uzrokovanih uvođenjem naknade za deponiranje otpada.

- U okviru Kapitalnog projekta Očuvanje spomeničke baštine realizirano je 1.291,72 € s osnova sufinanciranja obnove i uređenja obiteljske kuće u Rastokama.

- U okviru Tekućeg projekta Braniteljski centar realizirano je 3.112,32 € za troškove komunalnog doprinosa za rekonstrukciju zgrade za budući Braniteljski centar u Lađevcu.

Za program ostalih potreba u komunalnom gospodarstvu realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/ projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100047 | Osiguranje kvalitetne vode za piće | Maksimalni broj mjesečnih vožnji vode na područja koja nemaju gradski vodovod | 45 | 26 |
| A100048 | Sterilizacija pasa i mačaka | Broj korisnika | 80 | 84 |
| K100053 | Dokapitalizacija komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj | Iznos povećanja temeljnog kapitala | 93.800,00 € | 93.800,00 € |
| K100086 | Očuvanje spomeničke baštine | Broj korisnika pomoći | 3 | 1 |
| T100022 | Dom za starije i nemoćne – podružnica Slunj | Isplaćena pomoć nositelju investicije | 1 | - |
| T100024 | Braniteljski centar | radovi | Plaćanje komunalnog doprinosa i osiguranje potrebne komunalne infrastrukture | Plaćen komunalni doprinos |

Program 1027  Razvoj prometa

- U okviru Tekućeg projekta Plan održive prometne mobilnosti realizirana su  sredstva za izradu studije održive prometne mobilnosti – 32.250,00

Pokazatelji za program Razvoja prometa su:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T100025 | Plan održive prometne mobilnosti | radovi | Izrada studije održive prometne mobilnosti | Izrađena studija održive prometne mobilnosti |

Program 1028 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

- U okviru Aktivnosti Poliklinika Suvag Karlovac, realizirano je 13.300,00 € za troškove organizacije rada stručnog logopedskog osoblja Poliklinike Suvag Karlovac u Slunju.

Za program zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja realizirani su pokazatelji:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100081 | Poliklinika Suvag Karlovac | Mjesečni broj izvršenih dijagnostičko terapijskih postupaka | 160 | 160 |

Program 1029 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

- U okviru Kapitalnog projekta Izgradnja vodoopskrbnog sustava realizirane su kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za projekte vodoopskrbe u iznosu 53.019,81 €.

Navedenim sredstvima sufinancirani su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže dijela naselja Donje Taborište (39.381,82 €), radovi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda za odlagalište komunalnog otpada Pavlovac (1.253,70 €), radovi rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Ulice Ivana Gorana Kovačića (11.100,00 €), te nabava materijala za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Veljunu (1.284,29 €).

Podsjećam da je projekt izgradnje vodoopskrbne mreže dijela naselja Donje Taborište odobren za sufinanciranje iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i pomoći Hrvatskih voda sa 90% potrebnih sredstava, te Grad Slunj ovdje osigurava preostalih 10%.

- U okviru Kapitalnog projekta Izgradnja sustava odvodnje realizirane su kapitalne pomoći u iznosu 58.325,65 €, kojim sredstvima su sufinancirani radovi na rekonstrukciji i izgradnji odvodnje u dijelu Ulice Ivana Gorana Kovačića (1.025,49 €), izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (42.630,16 €), ocjena ponuda za postupak javne nabave i pravno praćenje ugovora za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (11.170,00 €), te usluge podrške u pripremi projektnog zadatka i natječajne dokumentacije na projektu Razvoj sustava vodoopskrbe i proširenje sustava odvodnje (3.500,00 €).

Napominjem da je projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda odobren za sufinanciranje iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i pomoći Hrvatskih voda sa 90% potrebnih sredstava, te Grad Slunj ovdje osigurava preostalih 10%.

Program je realiziran kroz slijedeće pokazatelje:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K100021 | Izgradnja vodoopskrbnog sustava | radovi | Gradnja 1957 m vodoops. cjevovoda u D.Taborištu, izrada projektnih dokumentacija | Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u D. Taborištu, nabava materijala za vodovod u Veljunu, završeni radovi na vodovodu Ul.I.G.Kovačića i za odlagalište otpada Pavlovac |
| K100022 | Izgradnja sustava odvodnje | Radovi | izgradnja UPOV-a | Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a u tijeku, završena odvodnja u Ul.I.G. Kovačića, priprema natječajne dokumentacije za Razvoj sustava vodoopskrbe i proširenje sustava odvodnje |

Program 1030 Demografske mjere

- U okviru Aktivnosti Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji realizirane su potpore za stambeno zbrinjavanje 14 obitelji – 33.300,00 €.

Program Demografske mjere realiziran je kroz slijedeće pokazatelje:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100095 | Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji | Broj korisnika pomoći | 12 | 14 |

Glava 02. Dječji vrtić Slunj

Program 1017 Predškolski odgoj

- U okviru Kapitalnog projekta Opremanje dječjeg vrtića Slunj realizirana su sredstva za nabavu i postavljanje ograde u dvorištu Dječjeg vrtića Slunj – 26.761,06 €, za nabavu uredskog namještaja – 10.673,75 €, didaktičke opreme – 10.917,50 €, te sportske opreme – 2.965,00 € (konta 4221, 4226 i 4227). Za promidžbu i vidljivost projekta utrošeno je 299,63 € (konto 3293).

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva demografije i useljeništva sa 40.000,00 €.

- U okviru Kapitalnog projekta Dogradnja Dječjeg vrtića Slunj realizirana su sredstva za postavljanje bukobrana na objektu vrtića – 5.422,50 €.

Za ove projekte realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K100038 | Opremanje Dječjeg vrtića Slunj | radovi | Nabava potrebne opreme | Ograda za dvorište, uredski namještaj, didaktička oprema, sportska oprema |
| K100087 | Dogradnja Dječjeg vrtića u Slunju | radovi | Postavljanje bukobrana | Postavljen bukobran |

Proračunski korisnik 27556 Dječji vrtić Slunj

Program 1017 Predškolski odgoj

Kroz Program Predškolski odgoj iskazano je izvršenje cjelokupnog financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj. Grad Slunj je u 2025. godini isplatio 632.219,55 € pomoći za rad Dječjeg vrtića. Već je prije spomenuto da je Dječji vrtić ostvario 492.898,70 € naplatom vlastitih i namjenskih prihoda, tako da je u 2025. godini raspolagao sa 1.125.118,25 € prihoda, dok su rashodi izvršeni u iznosu 1.237.936,63 €.

U 2025. godini Dječji vrtić je ostvario manjak prihoda u iznosu 112.818,38 €. Uzevši u obzir prenesene viškove prihoda iz prethodne godine u iznosu 50.773,72 €, rezultat poslovanja Dječjeg vrtića na dan 31.12.2025. godine je manjak prihoda u iznosu 62.044,66 €.

Ostvareni manjak prihoda je metodološki manjak koji proizlazi iz primjene modificiranog obračunskog načela iskazivanja prihoda i rashoda. Manjak je nastao iz razloga što je u izvještajnom razdoblju evidentiran trošak plaće i materijalnih prava za zaposlene za prosinac 2025. godine, dok će se sredstva pomoći za pokriće tih troškova evidentirati u siječnju 2026. godine.

- U sklopu Aktivnosti Odgojno, administrativno i tehničko osoblje, realizirana su sredstva za redovan rad vrtića u Slunju. Realizirana su sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih – 725.224,93 € (skupina 31), te materijalne rashode koji uključuju troškove naknada za prijevoz na posao za zaposlene, energije, nabavke materijala i namirnica, didaktički materijal, usluge održavanja objekta i opreme, zdravstvene preglede zaposlenih, komunalne usluge, računalne usluge i slično – 138.178,87 € (skupina 32).

Grad Slunj za ovu aktivnost osigurava 626.150,22 € (izvori: opći prihodi i primici, te tekuće pomoći iz državnog proračuna).

- U okviru Aktivnosti Područno odjeljenje dječjeg vrtića u Rakovici realizirana su sredstva za rad područnog odjeljenja vrtića u Rakovici, pri čemu su većinski potrebna sredstva osigurana kroz pomoći Općine Rakovica (234.280,75 €), te kroz sufinanciranje roditelja za uslugu smještaja djece u područnom odjeljenju vrtića u Rakovici (49.080,74 €). U financiranje rada područnog odjeljenja vrtića u Rakovici uključen je i Grad Slunj i to sa sredstvima za fiskalnu održivost vrtića koja su ostvarena temeljem upisane djece u područnom odjeljenju vrtića – 72.000,00 € (izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna).

Rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenih realizirani su u iznosu 317.077,16 € (skupina 31), dok su materijalni rashodi realizirani u iznosu 55.862,45 € (skupina 32).

- U okviru Kapitalnog projekta Opremanje Dječjeg vrtića Slunj nabavljen je mobitel, akumulatorska bušilica i računalo Mini PC -  995,89 €.

- U okviru Kapitalnog projekta Opremanje Dječjeg vrtića u Rakovici nabavljen je mobitel, parno glačalo i druga oprema – 597,33 €.

Za program predškolskog odgoja koji provodi Dječji vrtić Slunj realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/ projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100033 | Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | Broj djece u vrtiću Slunj | 181 | 180 |
| A100077 | Područno odjeljenje Dječjeg vrtića Slunj u Rakovici | Broj djece u vrtiću Rakovica | 79 | 83 |
| K100018 | Opremanje Dječjeg vrtića Slunj | nabava | Nabava i zamjena potrebne opreme | Mobitel, bušilica, računalo |
| K100074 | Opremanje Dječjeg vrtića u Rakovici | Radovi / nabava | Nabava i zamjena potrebne opreme | Mobitel, parno glačalo |

Proračunski korisnik 27564 Pučko otvoreno učilište Slunj

Program 1019 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj

Kroz Program Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj iskazano je izvršenje cjelokupnog financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj. Grad Slunj je za rad Pučkog otvorenog učilišta isplatio 145.884,44 €. Pučko otvoreno učilište je naplatom vlastitih prihoda ostvarilo iznos od 73.723,41 €, te njihovi ukupni prihodi u 2025. godini iznose 219.607,85 €. Rashodi Pučkog otvorenog učilišta u istom razdoblju iznose 215.599,55 €.

U 2025. godini Pučko otvoreno učilište ostvarilo je višak prihoda u iznosu 4.008,30 €. Uzevši u obzir preneseni metodološki manjak prihoda iz 2024. godine u iznosu 4.406,70 €, rezultat poslovanja Pučkog otvorenog učilišta na dan 31.12.2025. godine je manjak prihoda u iznosu 398,40 €.

- U sklopu Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, realizirani su rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenih -56.516,94 € (skupina 31), materijalne rashode koji uključuju troškove energije, nabavke uredskog materijala, održavanje objekta i opreme, komunalne usluge, usluge telefona, pošte, računalne usluge i slično – 21.910,27 € (skupina 32), te financijski rashodi – 173,30 € (skupina 34).

Napominjemo da za troškove plaća i materijalnih prava djelatnice koja radi računovodstvene poslove, kao i za dio materijalnih troškova, Pučko učilište ima sufinanciranje od Zajednice športskih udruga Grada Slunja što je iskazano kroz izvor Donacije za Pučko otvoreno učilište Slunj.

- U okviru Aktivnosti Dani Grada Slunja, realizirana su sredstva za promidžbu (200,00 € – konto 3233), najam razglasa i rasvjete (4.150,00 € – konto 3235), troškovi glazbenih izvođača (31.043,88 – konto 3237), troškovi zaštitarske službe i dopremanja i slaganja bine (4.068,53 € – konto 3239), troškovi reprezentacije (3.296,66 € - konto 3293), troškovi naknade ZAMP-u (1.895,96 € – konto 3295), te troškovi ostalih materijalnih rashoda  (124,86 € – konto 3221).

- U okviru Aktivnosti Slunjske mažoretkinje, realizirano je  2.670,48 € za naknadu voditeljici mažoretkinja, 387,00 € za članarinu u Hrvatskom mažoret savezu i kotizacije za nastupe, 679,70 € za nabavu tenisica i štapova za mažoretkinje, te 168,85 € za reprezentaciju.

- U okviru Aktivnosti Izložbe i izdavaštvo realizirani su troškovi za postavljanja jedne izložbe fotografija – 947,11 €.

- Za Aktivnost Dječji maskenbal utrošeno je 797,10 €  i to za animatore, nagrade i reprezentaciju.

- U okviru Aktivnosti Fotografski susreti „Nikola Živčić“ realizirano je 3.280,86 € za organizaciju foto susreta. Veći trošak su troškovi suorganizatora – 1.700,00 € (konto 3237) i troškovi reprezentacije – 1.183,89 €, dok se ostali troškovi odnose na grafičke usluge i nabavu materijala.

- U okviru Aktivnosti Glazbeno-scenski događaji evidentirani su troškovi organizacije Folklornih susreta „Raduj nam se, Slovin grade!“, manifestacije „Mostovi plešu“, te troškovi glazbenih događanja u sklopu Adventa i za druge prigodne datume. Veći troškovi su najam razglasa i rasvjete -1.800,00 € ( konto 3235), troškovi glazbenih izvođača – 7.863,59 € (konto 3237), te troškovi zaštitara, troškovi snimanja i fotografiranja, troškovi tiska plakata -3.538,38 € (konto 3239).

- U okviru Aktivnosti Kazališne predstave i kino projekcije realizirano je 6.133,21 € za troškove kazališnih predstava i filmskih projekcija.

- U okviru Kapitalnog projekta Ulaganja u zgradu Pučkog otvorenog učilišta Slunj realizirano je 61.515,19 € za zamjenu krovišta na prednjoj strani zgrade. Ministarstva kulture i medija osiguralo je 40.000,00 € za ovaj projekt.

- U okviru Kapitalnog projekta Opremanje Pučkog otvorenog učilišta Slunj nabavljan je klima uređaj – 1.813,00 €, te prijenosni zvučnik za potrebe Slunjskih mažoretkinja – 351,40 €.

Program redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Slunj realiziran je kroz pokazatelje:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100037 | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | Broj usavršavanja u godini | 7 | 6 |
| A100053 | Dani Grada Slunja | Broj posjetitelja po danu događanja | 350 | 900 |
| A100068 | Slunjske mažoretkinje | Broj članica | 50 | 45 |
| A100070 | Izložbe i izdavaštvo | Broj događanja | 5 | 1 |
| A100073 | Dječji maskenbal | Broj posjetitelja | 200 | 150 |
| A100074 | Fotografski susreti „Nikola Živčić“ | Broj izložbi | 2 | 2 |
| A100075 | Glazbeno scenski događaji | Broj događanja | 5 | 9 |
| A100076 | Kazališne predstave i kinoprojekcije | Broj događanja | 45 | 45 |
| K100039 | Ulaganja u zgradu Pučkog otvorenog učilišta Slunj | radovi | Zamjena krovišta na prednjem dijelu zgrade | Zamijenjeno krovište na prednjem dijelu zgrade |
| K100045 | Opremanje Pučkog otvorenog učiliša | Nabava opreme | Klima uređaj | Klima uređaj, prijenosni zvučnik za mažoretkinje |

Proračunski korisnik 42627 Knjižnica i čitaonica Slunj

Program 1018 Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj

Kroz Program Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj iskazana je realizacija cjelokupnog financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj. Grad Slunj je za rad Knjižnice osigurao 30.468,73 €. Knjižnica i čitaonica je naplatom vlastitih prihoda ostvarila iznos od 7.322,00 €,  te njezini ukupni prihodi u 2025. godini iznose 37.790,73 €. Rashodi Knjižnice i čitaonice iznose 36.561,12 €. U 2025. godini Knjižnica i čitaonica ostvarila je višak prihoda u iznosu 1.229,61 €. Uzevši u obzir preneseni manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu 548,90 €, rezultat poslovanja Knjižnice i čitaonice na dan 31.12.2025. godine je višak prihoda u iznosu 680,71 €.

- U sklopu Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, Grad je osigurao potrebna sredstva za plaće zaposlenih, naknadu v.d. ravnatelju te druge režijske troškove. Knjižnica je iz prenesenih viškova prihoda osigurala sredstva za troškove informiranja i financijskih rashoda.

- U sklopu Aktivnosti Kulturna događanja, realizirano je 1.436,25 € za obilježavanje prigodnih datuma, organizaciju putopisnog predavanja i raznih radionica.

- Kapitalnim projektom Opremanje knjižnice realizirano je 8.064,41 € za nabavku novih svezaka knjiga i 219,94 € za uništavač papira.

Za program redovne djelatnosti Knjižnice i čitaonice Slunj realizirani su slijedeći pokazatelji:

| Aktivnost/projekt | Naziv | pokazatelj | PLAN 2025. | REALIZIRANO 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100034 | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | Broj članova Knjižnice | 160 | 146 |
| A100035 | Kulturna događanja | Broj događanja | 12 | 12 |
| K100019 | Opremanje knjižnice | Broj novih svezaka knjiga | 300 | 443 |